## 续建新开工
附件1
平凉市“基础设施攻坚突破年”重点建设项目表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设 性质 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 年度计划 投资 （万元） | 开工时间 | 市级行业 主管部门 及责任人 | 市级责任 领导 | 备注
总计281项 |  |  |  |  | 9427042.98 | 1376384.106 |  |  |  |  | 281
一、交通领域（21项） |  |  |  |  | 4868525 | 193274 |  |  |  |  | 21
1 | 平凉机场 | 建设军用二级永备、民航4C级支线机场一座。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 303900 | 2100 | 2024-12-01 | 市机场建设 指挥部 董旭军 | 胡雄韬 |  | 市机场办
2 | 平凉至庆阳铁路（平凉段） | 新建铁路全长91.8公里，其中平凉境内23公里，按照双线时速160公里/小时。 | 新开工 | 2024 — 2028 | 200000 | 50000 | 2024-01-03 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 市发展改革委
3 | 宝中铁路中卫至平凉段复线改造工程（平凉段） | 增建中卫至平凉段铁路289.3公里，其中平凉境内42.9公里，改建既有线（含病害整治）303.17公里。 | 新开工 | 2024 — 2028 | 323000 | 10000 | 2024-06-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 市发展改革委
4 | 平凉火车站站房改造工程 | 按照8000平方米标准新建平凉火车站站房。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 9000 | 5000 | 2024-06-02 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 市发展改革委
5 | 长庆桥至王家沟铁路专用线 | 新建北起西平铁路长庆桥站，南至灵台县王家沟设王家沟站铁路，线路全长60.872公里，其中平凉境内59.672公里。 | 新开工 | 2024 — 2028 | 674000 | 50000 | 2024-03-03 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 市发展改革委
6 | 定西至平凉铁路（平凉段） | 新建铁路全长219.25公里，甘肃省境内长166.26公里，按照双线160公里/小时设计。 | 新开工 | 2024 — 2029 | 1005000 |  | 2025-01-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 市发展改革委
7 | S23平凉机场高速公路项目 | 新建高速公路7.464公里，市区连接线0.25公里，机场连接道路长1.450公里。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 146800 | 10000 | 2024-12-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 市交通运输局
8 | S19泾川至灵台高速公路 | 新建高速公路28公里。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 420000 | 3000 | 2024-12-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 市交通运输局
9 | S31静宁至秦安高速公路 | 新建高速公路37.78公里。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 528000 | 3000 | 2024-12-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 市交通运输局
10 | S31隆德至庄浪高速公路 | 新建高速公路35.6公里，同步修建庄浪高速连接线，路线全长18.6公里。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 883000 | 3000 | 2024-12-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 市交通运输局
11 | 崆峒区自然村组通硬化路 | 新建硬化路20公里。 | 新开工 | 2024 | 1094 | 1094 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 崆峒区
12 | 泾川县自然村组通硬化路 | 新建硬化路63.747公里。 | 新开工 | 2024 | 4397 | 4397 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 泾川县
13 | 灵台县自然村组通硬化路 | 新建硬化路20公里。 | 新开工 | 2024 | 1094 | 1094 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 灵台县
14 | 庄浪县自然村组通硬化路 | 新建硬化路62公里。 | 新开工 | 2024 | 4028 | 4028 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 庄浪县
15 | 静宁县自然村组通硬化路 | 新建硬化路100公里。 | 新开工 | 2024 | 5472 | 5472 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 静宁县
16 | 村道安防工程 | 建设村道安防工程190公里。 | 新开工 | 2024 | 2280 | 2280 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 市交通运输局
17 | 农村公路危桥改造 | 改造农村公路危桥11座。 | 新开工 | 2024 | 3060 | 3060 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 市交通运输局
18 | 陈家沟煤矿铁路专用线 | 新建6.167公里铁路专用线，配套建设装车站1处。 | 续建 | 2022 — 2025 | 61600 | 18749 | 2022-11-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 华亭市
19 | S216彭阳至上关公路段家官庄至崆峒段 | 改建三级公路37公里。 | 续建 | 2022 — 2024 | 17800 | 5000 | 2024-03-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 崆峒区
20 | S28灵台至华亭高速公路二期工程 | 新建高速公路17.57公里。 | 续建 | 2022 — 2024 | 260000 | 2000 | 2024-10-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 灵台县
21 | G566线西吉至天水公路（闫庙-静宁段）项目 | 改建二级公路9.62公里。 | 续建 | 2023 — 2024 | 15000 | 10000 | 2024-02-01 | 市交通运输局 李晓彤 | 胡雄韬 |  | 静宁县
二、水利领域（48项） |  |  |  |  | 616307 | 178310 |  |  |  |  | 48
1 | 华亭市汭河流域蔺家沟、龚家庄沟山洪沟道治理工程 | 共修建护岸4405米,修建排洪渠349米，沟道疏浚1167立方米，修建下河踏步3处，Dn500钢筋砼管21米。 | 新开工 | 2024 | 1439 | 1439 | 2024-03-21 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 华亭市
2 | 灵台县普化河河堤治理工程 | 治理段河道长度14.25公里，新建生态河堤18149.7米，新建排水涵管24座，对河道进行疏浚平整。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 5597 | 4470 | 2024-05-20 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
3 | 灵台县达溪河龙门高家山至百里芦子集段河堤治理工程 | 治理河长22.011公里,新建格宾石笼堤防33.943公里，新建护脚0.499公里，岸坡整修4.131公里，新建穿堤排水涵管56座。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 8058 | 6440 | 2024-04-20 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
4 | 灵台县达溪河河堤贯通治理项目 | 治理段河道长度13公里，新修堤防长度为14500米，对河道内重点险段进行局部疏浚平整。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 5006 | 4000 | 2024-05-15 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
5 | 灵台县南河防洪治理工程 | 治理河道总长2.84公里，新建生态护岸4.8公里，新建排洪涵管7座。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 1440 | 1000 | 2024-05-15 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
6 | 庄浪县梁河山洪沟道治理工程 | 修建堤防3.634公里，加固366米。 | 新开工 | 2024 | 1280 | 1280 | 2024-04-20 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县
7 | 静宁县2024年红寺河整河流治理工程 | 治理河长8公里，治理河堤总长11.094公里。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2538 | 2030 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
8 | 静宁县双岘镇山洪沟治理工程 | 新建护岸及排洪渠总长2720米，其中：新建护岸2122米，新建各类排洪渠598米。新建过水涵管工程4处，新建消力池1座。 | 新开工 | 2024 | 1200 | 1200 | 2024-04-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
9 | 华亭市2024年中央水利发展资金水土保持重点工程提质增效项目 | 规划综合治理面积17.14平方公里，包括新修梯田、水保林、封禁治理等措施。 | 新开工 | 2024 | 600 | 600 | 2024-04-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 华亭市
10 | 2024年度庄浪县黄河流域坡耕地综合治理项目 | 在赵墩乡、杨河乡、南坪镇、朱店镇规划实施坡改梯工程3000亩，配套产业道路、排水渠、路涵、行道树和水保林等水保工程措施。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 600 | 384 | 2024-10-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县
11 | 静宁县2024年新建淤地坝工程 | 新建大二型淤地坝5座。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2065 | 1650 | 2024-09-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
12 | 华亭市策底河生态清洁小流域综合治理策底段项目 | 规划综合治理面积39平方公里。 | 新开工 | 2024 | 1000 | 1000 | 2024-05-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 华亭市
13 | 2024年度国家水土保持重点工程平凉市庄浪县项目 | 实施水土流失综合治理19平方公里，修建梯田和田间道路、砂化道路配套排水渠、路涵及行道树，配套围栏和宣传牌等水保措施。 | 新开工 | 2024 | 600 | 600 | 2024-04-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县
14 | 2024年度静宁县水土流失综合治理提质增效项目 | 治理水土流失面积14.71平方公里。 | 新开工 | 2024 | 800 | 800 | 2024-04-02 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
15 | 2024年度黄土高原塬面保护项目平凉市灵台县项目 | 保护塬面面积22.86平方公里，配套回填沟头、沟头防护、涝池、水土保持林等水保措施。” | 新开工 | 2024 | 800 | 800 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
16 | 2024年度黄土高原塬面保护项目平凉市崆峒区北部塬区项目 | 治理侵蚀沟头9条，保护原面面积30平方公里。 | 新开工 | 2024 | 1000 | 1000 | 2024-03-02 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
17 | 2024年度黄土高原塬面保护项目平凉市泾川县荔堡项目 | 在荔堡、丰台等乡（镇）治理侵蚀沟头5处，保护塬面面积14.29平方公里。 | 新开工 | 2024 | 500 | 500 | 2024-03-02 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 泾川县
18 | 崆峒区2024年农村人饮老旧管网改造 | 计划更换管道230公里，新建各类检修阀井190座，配套安装入户设施1941户，并对部分机电设备及自控设施进行更新。 | 新开工 | 2024 | 1500 | 1500 | 2024-03-02 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
19 | 灵台县上良镇农村供水水质提升工程 | 在上良镇涧河水厂新建水处理厂房一座，安装水处理设备一套；新建清水池1座、反冲洗池1座，重建围墙1座、大门1座，对破损院落进行硬化恢复，安装机泵6台/套、变频控制柜3面。 | 新开工 | 2024 | 652 | 652 | 2024-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
20 | 崇信县锦屏镇人饮工程提升项目 | 铺设管道282.177公里，新建钢筋混凝土闸阀井35座，新建水表井716座，维修水表井453座， 并配套各类阀件。 | 新开工 | 2024 | 1749 | 1749 | 2024-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崇信县
21 | 中央财政水利发展资金黄土高原塬面保护崇信县2024年项目 | 本项目在崇信县黄寨塬、黄花塬和木林塬，通过侵蚀沟头治理，使受保护的塬面面积达到28.57平方公 里。 | 新开工 | 2024 | 1000 | 1000 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崇信县
22 | 崇信县木林乡苹果产业基地供水保障工程 | 修建集200立方米进水前池一座，配备离心泵2台，配2-75KW电机2台，新建泵房及管理房一座，铺设上水钢管6210米，铺设PE管2800米，修建检查井6座。 | 新开工 | 2024 | 670 | 670 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崇信县
23 | 静宁县2024年农村供水保障（一期）工程 | 规划埋设各类输配水管道175.278公里，新建检查井61座，维修改造入户工程603户。 | 新开工 | 2024 | 800 | 800 | 2024-04-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
24 | 崆峒区鸭儿沟生态修复综合治理工程 | 新建护岸6630米，新建7座谷坊、12道拦砂坎，完成下游河床绿化面积22561平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 4117 | 2000 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
25 | 静宁县葫芦河流域综合治理及苹果产业发展乡村振兴EOD项目 | 综治理葫芦河生态，建设苹果良种繁育及种植基地，发展苹果深加工及冷链物流产业、大健康文旅产 业、葫芦河风光能源一体化项目。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 199390 | 70000 | 2024-07-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 静宁县
26 | 崇信县新窑煤矿矿井废水处理站改扩建及中水回用项目 | 新建750立方米调节预沉池2座、50立方米污泥池1座，配套净水车间一处。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 1100 | 900 | 2024-04-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 崇信县
27 | 灵台县达溪河沿岸农村生活污水治理项目 | 沿达溪河新建污水收集池26座，设置小型潜流人工湿地5处、净水收集池5座，配套建设污水收集管网26.6公里。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 5196 | 500 | 2024-05-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 灵台县
28 | 崇信县枣林沟水库工程建设项目 | 新建库容为218万立方米的水库1 座。 | 续建 | 2022 — 2025 | 12227 | 6000 | 2022-10-14 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崇信县
29 | 庄浪县阳川上峡口水库工程 | 该水库采用闸坝结合型式，总库容275万立方米。 | 续建 | 2023 — 2026 | 16995 | 6600 | 2023-09-28 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县
30 | 静宁县东峡水库除险加固工程 | 对输水洞、泄洪洞、溢洪道等进行加固，新增大坝雨水情及安全监测设施等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3906 | 1176 | 2023-07-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
31 | 华亭市城区供水保障工程 | 改建孟台、车厂沟、牛舌堡、苍沟等6处引水枢纽；新建高位水池1座，新建水厂1座，配套相关管网及附属设施。 | 续建 | 2022 — 2024 | 18078 | 6078 | 2023-05-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 华亭市
32 | 崆峒区麻武水库工程 | 新建总库容为464.18万立方米水库1座，输水管线长6.5公里，净水厂设计规模为7200立方米/天。 | 续建 | 2023 — 2025 | 25416 | 9000 | 2023-03-28 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
33 | 泾川县刘李河水库工程 | 新建小（1）型水库1座，总库容为335.7万立方米。 | 续建 | 2021 — 2024 | 26929 | 1929 | 2021-10-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 泾川县
34 | 灵台县达溪河新集水库建设项目 | 建成总库容3218万立方米的中型水库1座，调节库容1115万立方米，年供水量1122.5万立方米。 | 续建 | 2017 — 2025 | 114522 | 7500 | 2017-05-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
35 | 引洮二期庄浪应急供水工程 | 包括输水管道和县内南坪调蓄水池两部分，输水总管道长57.967公里，南坪调蓄水池15万立方米，年引水量1459万立方米。 | 续建 | 2022 — 2024 | 72877 | 12877 | 2022-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县
36 | 华亭市应急供水工程 | 包括水源枢纽工程、水厂工、上水管道工程、配水工、机电设备等附属配套设施。 | 续建 | 2023 — 2024 | 12209 | 2945 | 2023-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 华亭市
37 | 泾川县北部塬区供水保障工程 | 新建1万立方米每天净水厂1处、3.7万立方米每天取水泵站1座，同步配套400立方米安全调节池1座、埋设输水管道8.8公里。 | 续建 | 2023 — 2024 | 10500 | 3840 | 2023-08-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 泾川县
38 | 崆峒区大芦河生态综合治理工程 | 工程治理大芦河河道34.32公里，新建连锁生态护岸 19.89公里。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3748 | 648 | 2023-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
39 | 崆峒区北部塬区乡村振兴供水项目安国净水厂工程 | 主要建设内容为供水厂工程、泵站工程、管线工程三部分。 | 续建 | 2023 — 2024 | 6041 | 2041 | 2022-08-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
40 | 灵台县坷台水厂改造扩建及新集水库至工业园区（电厂）段输水管道工程 | 新建日处理能力1.2万立方米水厂1座，对现有日处理能力0.6万立方米的坷台水厂进行改造提升，同时沿达溪河两侧阶地铺设输水管道39.763公里至工业园区（电厂），铺设县城城区供水管网6.065公里，铺设扩建坷台水厂输水管559米。 | 续建 | 2022 — 2025 | 20629 | 1000 | 2022-09-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
41 | 灵台县污水处理厂至电厂段中水输水管道工程 | 敷设输水管道10.5公里，新建800立方米蓄水池2座，一体化提水泵站1座，各类阀井15座。 | 续建 | 2023 — 2025 | 2000 | 712 | 2023-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
42 | 灵台县蒲河胡家店至红崖沟段河堤治理工程 | 治理河长6.607公里，新建堤防10.862公里，排洪涵管17座。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2932 | 880 | 2023-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 灵台县
43 | 静宁县土牛水库除险加固工程 | 维修加固输水洞、泄洪洞、上下游坝坡，更换闸门及启闭设施。 | 续建 | 2023 — 2024 | 836 | 88 | 2023-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
44 | 静宁县北岔集水库除险加固工程 | 清理水库淤积，维修加固坝体、护坡、排水体，更换输水洞、泄洪洞闸门及相应启闭设备；在坝后新建检修闸房1座，安装闸门及相应启闭设备4套。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1298 | 177 | 2023-07-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
45 | 静宁县张峡水库除险加固工程 | 修整加固上下游坝坡，新建排水棱体，清除库区淤积，维修清淤输水洞，安装大坝雨水情监测设施，改造管理房。 | 续建 | 2023 — 2024 | 860 | 105 | 2023-07-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
46 | 静宁县泾河葫芦河水环境综合整治项目（二期） | 在一期湿地西南侧建设垂直潜流人工湿地+表面流人工湿地，总面积28.7亩。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3626 | 1000 | 2023-08-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 静宁县
47 | 静宁县葫芦河（四河段）水环境综合治理工程 | 治理葫芦河四河段河道8公里，修建生态护岸15.94公里。 | 续建 | 2023 — 2024 | 5500 | 2100 | 2023-08-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 静宁县
48 | 黄河流域静宁县葫芦河生态治理人工湿地项目 | 在仁大镇南门村建设人工湿地1.84万平方米、在细巷镇谭店村建设人工湿地1.34万平方米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4481 | 2650 | 2023-08-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 静宁县
三、能源领域（27项） |  |  |  |  | 2557397.01 | 423845.8 |  |  |  |  | 27
1 | 甘肃崇兴华盛矿业周寨南120万吨/年矿井建设项目 | 拟建年产120万吨煤矿，配套相同规模洗选煤场。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 502800 | 36800 | 2024-07-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 崇信县
2 | 平凉市宏泰热电有限公司背压式热电联产项目 | 计划新建高温高压循环流化床锅炉配和背压式汽轮发电机组，分两期进行安装。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 36270 | 12000 | 2024-05-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 崇信县
3 | 崇信县新柏煤业公司扩能技术改造项目 | 对现有的巷道实施井巷开拓升级改造，新开1个立井筒，在现有150万吨/年基础上改扩建至产能180万吨/年。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 43000 | 7500 | 2024-08-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 崇信县
4 | 灵台县安家庄煤矿建设项目 | 建设年产500万吨智能矿井及洗煤厂1座。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 810208 | 162980 | 2024-02-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 灵台县
5 | 灵台县唐家河煤矿建设项目 | 建设年产500万吨5G智能矿井及洗煤厂1座。 | 新开工 | 2024 — 2029 | 738379 | 35702 | 2024-05-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 灵台县
6 | 华煤集团千万吨智能选煤厂项目 | 项建设内容包括原煤系统、洗选及煤泥水系统、产品储装运系统、辅助生产系统、工业场地总平面等五大系统。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 50000 | 35000 | 2024-03-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 华亭市
7 | 甘肃平凉大秦330千伏输变电工程 | 新建主变2台容量48万千伏安，新建330千伏线路108.8公里。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 46042 | 7200 | 2024-09-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
8 | 甘肃平凉李店110千伏变电站2号主变改造工程 | 改造主变1台，容量40兆伏安。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 639 | 385 | 2024-06-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
9 | 甘肃平凉甘沟～治平35千伏线路工程 | 新建35千伏线路1条，长度15.5公 里。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 1227 | 800 | 2024-10-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
10 | 国网平凉供电公司35kV调度数据网第二接入网扩建工程 | 建设平凉35千伏调度数据网第二接入网。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 1474 | 457 | 2024-10-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
11 | 甘肃平凉光缆与光通信系统改造工程 | 对平凉公司A-I平面光传输王精细整体改造完善。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3156 | 1262.4 | 2024-10-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
12 | 甘肃平凉地区级新一代调度技术支持系统建设工程 | 建设1套地区级新一代调度技术支持系统及配套辅助设施。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 4287 | 99 | 2024-10-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
13 | 甘肃平凉2024年农网巩固提升工程 | 新建改造10千伏线路137.89公里、0.4千伏线路433.33公里；配变306台、容量30025千伏安。 | 新开工 | 2024 | 14096 | 14096 | 2024-04-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
14 | 国网静宁县供电公司生产综合用房建设项目 | 规划占地25亩，新建生产综合用房1处6000平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 4184 | 3200 | 2024-05-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
15 | 国网甘肃平凉华亭市供电公司生产综合用房 | 项目总建筑面积6461平方米。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 4026 | 1000 | 2024-12-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
16 | 庄浪县天然气综合利用项目 | 建成输气管道65公里，全线设置站场6座、RTU阀室6座。在工业集中区建成门站1座，占地9483平方 米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 35000 | 30000 | 2024-07-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 庄浪县
17 | 华亭市城区天然气输配项目 | 新建中压燃气管道约20.5千米，总供气规模为4500Nm³/h；新增安装用气客户2000户。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 1500 | 1000 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
18 | 西气东输三线管道（灵台段）建设项目（含独店压气站扩建） | 新建管道34.9公里，独店压气站输气能力250亿立方米/年，配备110千伏变电所及其他相关配套辅助生产设施。 | 续建 | 2022 — 2024 | 80000 | 25000 | 2022-07-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 灵台县
19 | 西气东输三线（泾川段）建设项目 | 泾川段项目线路总长65.91公里，涉及5个乡镇28个村，沿途穿越西平铁路、福银高速、泾河、黑河各1次，布设4座阀室。 | 续建 | 2023 — 2024 | 74000 | 20000 | 2023-05-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 泾川县
20 | 华亭市天然气长输管线及其综合利用项目 | 在工业园区新建分输站1座、阀室2座，铺设高压管线42公里，起点崇信分输站，终点华亭市工业园区中小企业园。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3267 | 1000 | 2023-06-26 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 华亭市
21 | 750千伏陇东换流站接入工程 | 线路工程（平凉段），计划投资20920万元。750千伏变电站站内改造，计划投资22626万元。 | 续建 | 2023 — 2025 | 43553 | 6777 | 2023-09-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
22 | 甘肃灵台电厂750千伏送出工程 | 建设750千伏线路2回，线路总长约79.5公里。 | 续建 | 2023 — 2025 | 36323 | 16345 | 2023-12-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
23 | 甘肃平凉紫荆110千伏输变电工程 | 新建主变2台，总容量100兆伏安，新建110千伏线路1.67公里。 | 续建 | 2023 — 2024 | 5181.45 | 1605.45 | 2023-09-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
24 | 甘肃平凉达溪110千伏变电站2号主变扩建工程 | 新建主变1台，总容量31.5兆伏安（利旧）。 | 续建 | 2023 — 2024 | 999 | 414 | 2023-09-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
25 | 甘肃平凉2023年配农网工程 | 新建改造10千伏线路75.93千米、0.4千伏线路0.2千米、配变7台600千伏安。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4617.56 | 1657.95 | 2023-04-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
26 | 甘肃平凉2017-2021年农村电网结余资金工程 | 新建改造10千伏线路14.72公里，新建、改造配变容量5660千伏安。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2536 | 1483 | 2023-12-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
27 | 平凉供电公司生产综合楼新建项目 | 项目总建筑面积14890平方米。 | 续建 | 2022 — 2024 | 10632 | 82 | 2022-12-01 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军 |  | 国网平凉供电公司
四、城市建设领域（53项） |  |  |  |  | 311105.54 | 168739.726 |  |  |  |  | 53
1 | 平凉市老旧市政道路排水管网更新改造工程 | 对来远路、太统路、文化街、定北路、泾滩路、广成路、临泾路、新民路、解放路、保丰路、丰收路、华明路、圆通寺路13条16.4公里老旧市政道路雨污水管网进行更新改造，更换老旧雨水管网10.7公里、污水管网5公里，埋设排水盲管、渗透管33公里，改造环保型雨水口672座，更换透水铺装14万平方 米、改造下沉绿地2.1万平方米，同时对道路病害进行处理。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 26568 | 10000 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 市住建局 | 市住建局新增项目
2 | 崆峒区泾滩路（永顺路—东环路）道路工程 | 建设内容为道路、给水、雨水、污水、电气、交通、海绵及相关配套设施工程。 | 新开工 | 2024 | 800 | 800 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
3 | 崆峒区泾河北路 （广成桥-永康北路） 防洪排涝及道路建设工程 | 拓建道路3.6千米，雨水管网系统改造，新建雨水蓄水池，绿化改造30万平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 24500 | 14500 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
4 | 崆峒区柳湖公园海绵化改造工程 | 对公园绿地系统、湖体、场地、给排水系统等进行海绵化改造，完成局部生态修复改造，完成其他附属设施建设。 | 新开工 | 2024 | 7604.01 | 6975 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
5 | 崆峒区宝塔公园海绵化改造工程 | 主园路铺装改造总面积6448平方米；绿化补植3923平方米。海绵示范区内铺装主要以透水砖与透水混凝土铺装为主，少量花岗岩铺装为辅，绿地内新建植草沟及雨水花 园。 | 新开工 | 2024 | 1302.6 | 1302.6 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
6 | 崆峒区南山公园海绵化改造项目 | 对公园山体台地生态修复改造，公园内部分场地透水铺装改造，公园内绿地系统局部海绵化改造，边坡修复，营造植被缓冲带，建筑、构筑物更新维护及其他附属设施建 设。 | 新开工 | 2024 | 3280.2 | 3741 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
7 | 崆峒区人民广场海绵化改造工程 | 新建雨水花园435平方米，新建植草沟99平方米，新建下沉绿地54平方米，新建蓄水池1座、绿地内乔木、灌木、地被植物补植补栽2592平方米。完成其他附属设施建设。 | 新开工 | 2024 | 400 | 400 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
8 | 华亭市东华镇以工代赈示范项目（东华镇北河村基础设施改造提升项目） | 油筑道路7.132公里33620.3平方米，修建排水渠3267米，埋设混凝土排洪管1202米。 | 新开工 | 2024 | 856.39 | 856.39 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
9 | 华庄路龚杨段人居环境整治项目 | 对皇甫路延升段-公安检查站全长1.6公里进行环境整治。 | 新开工 | 2024 | 1703 | 1703 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
10 | 灵台县市政基础设施及园林绿化提升改造项目 | 对县城区破损道路进行全面维修更新，提升改造路段6公里。对县城区公园、广场及道路1.8万平方米的枯死、老化、残缺苗木进行栽植补植。 | 新开工 | 2024 | 1800 | 1800 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
11 | 崇信滨河路桥建设项目 | 拆除重建滨河路桥，对青年大桥至团结东路口段道路进行刨铣重新罩面，挖除病害路基予以重新铺油，并对破损雨水口、下沉检查井更换及排洪渠进行清淤。 | 新开工 | 2024 | 1787 | 1787 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崇信县
12 | 静宁县教育园全民健身广场维护提升项目 | 塑胶运动跑道改造4920平方米，篮球、网球、乒乓球和儿童乐园等油漆场地2600平方米；绿化补植2080平方米，购置相关体育运动设备；完成亮化及管网电路改造等附属工程。 | 新开工 | 2024 | 645 | 645 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县
13 | 静宁县西岭公园维护提升及公厕和便民市场建 设、城市更新维护项目 | 维修广场地坪、亮化公园湖、补植灌木、配套基础服务设施等，建设公厕3处；硬化便民市场地坪1200平方米；城市更新维护项目计划综合城市更新提升。 | 新开工 | 2024 | 1145 | 1145 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县
14 | 平凉市中医医院片区绿化及雨水资源化利用项目 | 实施平凉市中医医院片区绿化及雨水资源化利用，配套海绵设施。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3000 | 2500 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
15 | 平凉市2024年中心城区积水隐患点治理工程 | 南环路民悦家园门口积水点治理、南环路（西城路以西段）淤堵雨水系统整治。 | 新开工 | 2024 | 1000 | 1000 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
16 | 平凉市2024年中心城区背街小巷雨污分流改造工程 | 对中心城区天门路东段道路等部分背街小巷实施雨污分流改造。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3000 | 1500 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
17 | 崆峒区住宅小区及机关单位雨水收集设施采购安装项目 | 在部分居住小区、机关单位采购安装雨水桶（每个1-1.5立方米），截留屋面雨水，用于小区及机关单位内绿化及居民零散使用。 | 新开工 | 2024 | 800 | 801 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
18 | 华亭市城区排水防涝（神峪路南段、俞河路南段新建雨水管）项目 | 主要完成神峪路南段、俞河路南段雨污水管网敷设、配套路基处理、路面油筑、人行道铺贴、绿化亮化工程及其它附属工程。 | 新开工 | 2023 — 2024 | 3261 | 3261 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
19 | 灵台县老城区供热、供水、排污等市政管网更新改造建设项目 | 在灵台县老城区实施老旧管网改造，新建给排水、供热、燃气、中水管道61.32千米，配套建设相关附属设施。 | 新开工 | 2024 — 2026 | 21600 | 4000 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
20 | 灵台县二级供热管网更新改造工程 | 改造更换世纪花园5个小区内二级供热主管网6公里，将地沟原普通钢管更换为聚氨酯保温钢管；改造更换陇塬明都住宅小区二级供热主管网3公里，将地沟原普通钢管更换为聚氨酯保温钢管。 | 新开工 | 2024 | 1500 | 1500 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
21 | 崇信县城区供热管道改造建设项目 | 新建隔压站1座、换热站5座敷设供热管网2*6.8公里。 | 新开工 | 2024 | 8200 | 8200 | 2024-07-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崇信县
22 | 崇信县工业集中区基础设施建设项目 | 新建道路3.31公里，配套建成小型车辆停车位200个，大型车辆停车位100个，安装充电桩50套；新建刘家沟至县工业集中区110KV线路10公里、电缆0.3公里及配建电气设备等。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 4230 | 2000 | 2024-04-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 崇信县
23 | 崇信县城镇节水提质工程 | 规划在锦屏镇枣林沟沟口东侧修建水处理净化车间1座及附属工程，占地3.3亩，总建筑面积430.13平方米，水源选用关河水库和枣林沟水库水，配备配电室、监控室、蓄水池、沉淀池、化粪池、排水沟和钢结构水处理等设施设备。铺设输水管道1.9公里，改造县城及新窑矿区老旧管网7.8公里，新建各类阀井37座，安装NB物联网水表6000只。 | 新开工 | 2024 | 1513 | 1513 | 2024-07-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崇信县
24 | 静宁县东城区排洪防涝建设项目 | 计划对店子山及G312线山洪进行导排，引入城区河道，减轻城区防涝排洪压力。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3000 | 2000 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县
25 | 华亭市燃气供水供热排水管道老化更新改造项目（一期） | ①燃气工程：梅苑、菊苑小区庭院内燃气管道更换2.9 公里，更换1000户燃气表，加装1000户电磁阀及报警装置。②供水工程：改造北河村及前岭新村老旧供水管网13286 米。③供热工程：市政二级管网及庭院小区管网改造长度为33000×2km，改造北关、皇甫、莲花湖、洛家河热力站范围内的小区供热管道，更换管道、检查井阀门及其他管件；安装分户热计量装置约2020户。④排水工程：新建排水管网及管涵8246 米，最大排水管径为DN1500。 | 新开工 | 2024 | 15300 | 15300 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
26 | 灵台县老旧小区燃气、供热、污水管道老化更新改造项目 | 安装PE庭院燃气管520米、焊接钢制围楼管3250米，安装楼宇焊接钢管9000米、户内金属软管4806米等，配套安装燃气报警器、切断装置、燃气自闭阀及物联网表1602 户。 | 新开工 | 2024 | 2082 | 2082 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
27 | 华亭市智慧停车泊位提升改造项目 | 改造道路两侧非机动车道1.3公里， 对非机动车道进行油筑，安装地磁390个；施划停车泊位792个，安装计费视屏桩设备161套。 | 新开工 | 2024 | 500 | 500 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
28 | 华亭市东华镇东升市场食品小作坊集中加工区改造提升项目 | 对东升市场现有200间房屋进行集中改造，对地下供水、供暖及地下水道进行改造。完成后将容纳50户小作坊加工经营户。 | 新开工 | 2024 | 750 | 750 | 2023-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
29 | 泾川县城市更新基础设施改造提级工程 | 计划对城区主干道人行道、树穴、栏杆提升改造，更换破损道牙，补植行道树等设施。 | 新开工 | 2024 | 500 | 500 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 泾川县
30 | 灵台县2024年城区生态健身步道贯通建设项目 | 在老城区、西城区改造新建生态健身步道3.6公里，配套相关附属设 施。 | 新开工 | 2024 | 1800 | 1800 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
31 | 崇信县柏树镇2024年以工代赈示范工程 | 计划在党洼、三星两村硬化社道9300平方米，铺油罩面1.5公里，新建排洪渠11.25公里，配套建成3000立方米涝池一座，敷设涵管800米，并配套建设相关附属工 程。 | 新开工 | 2024 | 793 | 793 | 2024-07-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 崇信县
32 | 崇信县木林乡2024年以工代赈项目 | 计划在大庄村修建场地硬化 5400平方米，水渠4000米，新修道路 （沥青路面）1.40公里，道路（铺油罩面）1.10公里，过桥（农户门前盖板）10个，涵管30米等附属工程。 | 新开工 | 2024 | 428 | 428 | 2024-03-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 崇信县
33 | 崇信县黄寨镇乡村建设基础设施建设项目 | 完善茜洼、屈家洼、北沟、水泉 洼、黄土等5村基础设施，主要包括铺设马路砖、硬化巷道、修建排洪渠等。 | 新开工 | 2024 | 700 | 700 | 2024-04-02 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 崇信县
34 | 庄浪县北洛河流域生态环境综合整治项目 | 对北洛河沿线的中川、徐碾等12个村的生态环境进行综合整治，敷设污水主管网3.97公里，污水支管16公里，雨水主管道3.95公里，雨水支管17公里；新建城区2万m³污水调蓄池1座，中水提升泵站1座，铺设中水管网4.8公里。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 8639 | 3455.6 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 庄浪县
35 | 庄浪县南河北路东段河堤绿化提升项目 | 对南河北东段3.2公里河堤进行绿化提升，同时配套完场地铺装 1352平方米，防护栏杆1公里、景观廊架3座。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 1340.34 | 536.136 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 庄浪县
36 | 华亭市2024年城镇老旧小区改造项目 | 改造房顶、屋面，加装保温层，真石漆，改造上下水，小区基础设施配套等。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 700 | 500 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
37 | 崇信县2024年城镇老旧小区改造项目 | 改造房顶、屋面，加装保温层，真石漆，改造上下水，小区基础设施配套等。 | 新开工 | 2024 | 3468 | 3468 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崇信县
38 | 静宁县2024年城镇老旧小区改造项目 | 改造房顶、屋面，加装保温层，真石漆，改造上下水，小区基础设施配套等。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3542 | 2500 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县
39 | 华亭市停车场充电桩建设项目 | 在城区8处停车场新建充电桩151台，箱式变电站8套，并配套系统附属设备及辅材。 | 新开工 | 2024 | 2000 | 2000 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
40 | 泾川县电动汽车充电桩项目 | 计划在大云寺、王母宫景区及城区安装300个充电桩，设置停车位300个，配套其它服务设施。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3600 | 1000 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 泾川县
41 | 崆峒区2023年度中心城区燃气管网等老化更新改造项目 | 对民馨家园A、B、C区、天馨路小区等9个公租房小区给排水及采暖管网进行更新改造；对风景嘉园、聚贤嘉苑等154个旧改小区燃气管道进行更新改造。 | 续建 | 2023 — 2024 | 8700 | 8700 | 2023-12-11 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
42 | 平凉中心城区六条道路雨污分流及道路工程 | 建设内容包含道路维修改造工程、交通工程、给排水工程、电气工 程、绿化工程及海绵工程等附属工程。 | 续建 | 2023 — 2024 | 6985 | 2485 | 2023-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
43 | 崆峒区泾河大道海绵化建设及南侧生态廊道雨洪调蓄系统工程 | 全长7.61公里，主要实施道路铣刨及海绵化改造。 | 续建 | 2023 — 2024 | 26219 | 6219 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
44 | 崆峒大道海绵化建设项目 | 主要实施杆线入地、管网埋设、路基病害处理、人行道透水铺装更换，绿化改造提升等。同时实施轩辕路、纵三路路面铣刨罩面、海绵化改造。 | 续建 | 2023 — 2024 | 27033 | 9033 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
45 | 崆峒区西郊文化广场海绵化改造 | 对西站三角绿地实施海绵化改造，新建透水混凝土人行步道，并配套建设雨水收集系统、下凹式绿地 等。 | 续建 | 2024 | 800 | 800 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崆峒区
46 | 灵台县西城区基础设施配套工程（城西生态未来城一期项目） | 新建道路8.6公里，新建桥梁3座长432米、新建8米宽步行桥1座。埋设管网25.8公里，安装路灯436盏。新建1.5万立方米污水处理厂1座。 | 续建 | 2023 — 2024 | 15000 | 9500 | 2023-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
47 | 华亭市滨河北路环境综合整治项目 | 修建滨河北路1883米，敷设供水、供暖、供气、排污、排洪以及强弱电入地管网，配套绿化亮化工程，安装路灯117盏。 | 续建 | 2022 — 2024 | 5123 | 1869 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
48 | 中电建甘肃能源公司崇信发电有限责任公司2×660MW机组供热改造项目 | 计划新建一座热网首站、化水车 间、凝结水回收泵房及配套建设采暖蒸汽管网及热网循环水管网系统，建筑面积为2119.26平方米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 10298 | 3298 | 2024-03-01 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 崇信县
49 | 崇信县工业集中区中小企业孵化基地建设项目 | 新建钢结构孵化车间4座，9层中小企业孵化基地1栋，配套完成厂区道路、排洪等工程。 | 续建 | 2023 — 2024 | 11865 | 1500 | 2024-03-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 崇信县
50 | 崇信县工业集中区铜城片区污水处理及中水回用项目 | 建设污水处理厂一座，建设规模为6000立方米/天，配套敷设污水及中水回用管网7.8公里。新建沥青混凝土进场道路一条，长204米，宽8 米。包括：污水处理厂各单元池 体、机房等土建及附属生产设施 等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 12222 | 6000 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崇信县
51 | 崇信县热电联产集中供热建设项目 | 新建DN800供热管网10公里×2，热力站1座、供热面积30万平方米，配套敷设DN300供热管网支线，供热管网长度约0.55公里×2，配套实施检查井等其他配套工程。 | 续建 | 2023 — 2024 | 13512 | 7000 | 2024-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 崇信县
52 | 泾川县城区燃气管道更新改造项目 | 对800米市政管线进行箱涵保护；对老旧的存在安全隐患的小区庭院燃气设施及入户支管进行更新改造，涉及31个小区。共计立管1127条，长约20286米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 950 | 632 | 2023-11-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 泾川县
53 | 华亭市2023年城镇老旧小区改造项目 | 对双凤苑等5个老旧小区进行改 造。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2761 | 1461 | 2023-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
五、生态环保领域（19项） |  |  |  |  | 74343 | 37069.5 |  |  |  |  | 19
1 | 葫芦河流域水生态环境信息化监管平台建设 | 在庄浪县、静宁县重点河段和重点区域优选部分点位，安装铁塔视联V3标准化产品20套。 | 新开工 | 2024 | 82.8 | 82.8 | 2024-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 市生态环境局
2 | 平凉市中心城区街道办居民小火炉清洁能源集中改造项目 | 对平凉市中心城区共计2718户小火炉进行改造，采用量天然气壁挂炉+暖气片模式。 | 续建 | 2023 — 2024 | 5436 | 4328 | 2023-10-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 崆峒区
3 | 平凉市崆峒区柳湖镇小火炉清洁能源集中改造项目 | 对平凉市崆峒区柳湖镇2493户小火炉进行改造，采用天然气壁挂炉和空气热源泵两种采暖方式。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4986 | 4552 | 2023-10-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 崆峒区
4 | 华亭市新型环保建筑垃圾废渣处理再利用项目 | 建设年处理70万立方米的建筑废 渣、建筑垃圾、尾矿废渣、煤矸石等粉碎加工处理生产线1条，建成年产6万吨水稳料拌和站1座和年产5万吨沥青拌和站1座，购置封闭式垃圾清运车15辆、破碎设备1套、免烧制砖设备1套，并配套建设生产厂房、围墙、绿化工程及其他相关附属设施。 | 新开工 | 2024 | 8000 | 8000 | 2024-07-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 华亭市
5 | 华亭市马峡镇农村环境综合整治 项目 | 对华亭市马峡镇重点村开展环境治理。 | 新开工 | 2024 | 297 | 297 | 2024-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 华亭市
6 | 泾川县城区污水处理中心应急调蓄池建设及资源化利用工程 | 新建有效容积6000立方米的污水调蓄池1座。同时改造原有曝气池，升级控制系统、防沉除渣设备，购置消毒、格栅机、监测等设备。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1520 | 420 | 2023-08-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 泾川县
7 | 泾川县城乡水源地保护项目 | 在泾川县王村水源地、王村镇（北部水厂）水源地、汭丰镇（南部水厂）水源地、罗汉洞乡（东北部水厂）水源地4处集中式饮用水水源地一级保护区安装隔离防护网14200米，安装界标牌78个、界桩248个，宣传牌8套、交通警示牌16个，建设事故应急池28个，事故应急池指示牌28个、设置导流槽长6.2公里，安装视频监控系统31套。 | 新开工 | 2024 | 622 | 622 | 2024-06-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 泾川县
8 | 泾川县西城区供热站45MW燃煤锅炉烟气超低排放改造项目 | 更换1台新的布袋除尘器；将炉内喷钙脱硫系统拆除，改造单层喷淋脱硫塔为4层脱硫塔；预热器之前增加1套SCR脱硝系统，形成SNCR/SCR联合脱硝系统。 | 新开工 | 2024 | 1675 | 1675 | 2024-04-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 泾川县
9 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司燃煤锅炉淘汰改造清洁能源项目 | 将原有的1台35t/h燃煤锅炉及其附属设备设施拆除，改造成4台4t/h的天然气蒸汽锅炉，同时配套建设天然气储罐（部分）及输送管道，蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，各类污染物均可达标排放。 | 续建 | 2023 — 2024 | 480 | 343 | 2023-07-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 灵台县
10 | 灵台县乡镇集中式饮用水水源地规范化建设巩固提升项目 | 对灵台县19处乡镇集中式饮用水水源地进行规范化建设巩固提升，共新建水源地隔离网3401米，移栽围网1365米，更换围网6344米;更换界标120个，界桩60个，宣传牌7个；安装设置水源地监控系统6 套。 | 续建 | 2023 — 2025 | 280 | 85.5 | 2023-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 灵台县
11 | 灵台县生活垃圾填埋场垃圾循环利用及生态修复项目 | 实施西城区和独电镇生活垃圾处理场生活垃圾开挖、垃圾筛分、垃圾转运（焚烧发电）、进场道路维 护、渗滤液设备拆除搬运。 | 新开工 | 2024 | 969 | 969 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
12 | 崇信县木林乡农村环境综合整治项目 | 对崇信县木林乡重点村开展环境治理。 | 新开工 | 2024 | 208 | 208 | 2024-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 崇信县
13 | 崇信县城乡饮用水源地规范化建设巩固提升项目 | 对崇信县县级城区水源地，乡镇级赤城、九功、左营沟等7个水源地规范化措施进行维修改造，新建围网31.45公里，拆除破损围网12.7公里，更新标识标志牌62个，安装监控设备178套，宣传喇叭78个，补种水源涵养林476亩等。 | 新开工 | 2024 | 1542 | 1542 | 2024-04-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 崇信县
14 | 庄浪县水生态环境执法监管能力提升项目 | 采购红外暗管探测仪、便携式水污染物监测设备等移动执法监测设备，常规五参数水质检测仪、废水蒸馏仪等环境监测设备，其他移动执法包等设施设备。 | 新开工 | 2024 | 27.6 | 27.6 | 2024-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 庄浪县
15 | 庄浪县涉水重点工业企业污水设施升级改造补助项目 | 庄浪县宏达淀粉加工有限公司对其污水处理设施更换纳滤反渗透RO陶瓷膜，维修管道、气浮罐等污水处理设备，新增臭氧发生器1套、反渗透处理设备1套；庄浪县鑫喜淀粉有限公司新增2台卧式螺旋卸料沉降离心机，维修管道、气浮罐等污水处理设备。 | 新开工 | 2024 | 160 | 160 | 2024-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 庄浪县
16 | 庄浪县生活垃圾焚烧发电项目 | 在工业集中区新建生活垃圾焚烧发电厂1处，配套500吨/日生活垃圾焚烧发电系统，预处理设施辅助设施等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 35000 | 5000 | 2023-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 庄浪县
17 | 庄浪县花崖和红崖湾水库集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目 | 1.水源地一级保护区隔离防护工程，包括建设围栏2500米；2.标识标志宣传工程，包括界标牌8个，交通警示牌4个，宣传牌4个；3.应急防护工程，包括建设防撞栏2100米，应急渠2200米，拦水带2300 米。 | 新开工 | 2024 | 570 | 570 | 2024-03-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 庄浪县
18 | 静宁县生活污水处理厂扩容提升工程 | 针对方圆污水处理厂超负荷运行问题，在厂区西南侧选址建设处理厂扩容提升项目，占地47亩，日处理能力由2万立方米扩容至3万立方米，配套相应的附属设施等。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 12300 | 8000 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县
19 | 静宁县水生态环境监测能力提升项目 | 采购电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS1台、COD消解器等实验室设备9台。 | 新开工 | 2024 | 187.6 | 187.6 | 2024-04-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 静宁县
六、农业农村领域（14项） |  |  |  |  | 95147 | 55964 |  |  |  |  | 14
1 | 静宁县东峡灌区提质增效项目 | 维修改造灌区渠首及渠系建筑物、干渠9.81公里、支渠29.97公里，新建检查井9座，更换配水管道5.5公里。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 6494 | 5210 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
2 | 静宁县八里镇2024年整镇推进农村环境整治项目 | 对静宁县八里镇整乡推进农村环境整治。 | 新开工 | 2024 | 414 | 400 | 2024-05-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 市生态环境局
3 | 庄浪县2024年农村人居环境整治提升项目 | 铺设污水管网6300米，修建排水渠12.8公里、检查井95座，硬化道路7.59万平方米，安装路灯185盏；购置垃圾箱71个，压缩式垃圾车2 辆。 | 新开工 | 2024 | 2028 | 2028 | 2024-08-09 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 庄浪县
4 | 崆峒区2024年高标准农田建设 | 新建高标准农田1.5万亩，改造提升高标准农田2万亩，实施土壤改良工程3.5万亩；新建机耕路86.1千米，生产路72千米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 5600 | 5320 | 2024-04-04 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 崆峒区
5 | 泾川县2024年高标准农田建设项目 | 计划在全县新建高标准农田2万亩，配套水电路渠等基础设施。 | 新开工 | 2024 | 3200 | 3200 | 2024-04-05 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 泾川县
6 | 灵台县2024年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田3万亩。 | 新开工 | 2024 | 2000 | 2000 | 2024-04-06 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 灵台县
7 | 崇信县2024年高标准农田建设项目 | 新建高标准农田5000亩。 | 新开工 | 2024 | 750 | 750 | 2024-04-07 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 崇信县
8 | 庄浪县高标准农田建设项目 | 按照每亩1500元的标准，在卧龙 镇、柳梁镇、杨河乡建设高标准农田3万亩。 | 新开工 | 2024 | 4800 | 4800 | 2024-04-08 | 市农业农村局 于灵才 | 杨 恭 |  | 庄浪县
9 | 平凉市崆峒区白庙电灌灌区续建配套与节水改造项目 | 修建蓄水池、进水前池，铺设连通管等，可恢复灌溉面积0.28万亩，改善灌溉面积2.52万亩。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3501 | 2760 | 2024-04-13 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
10 | 崆峒区泾河灌区总干渠提升改造及内涝治理项目 | 新建管涵、箱涵、分水口等建筑物，升级改造5处泄水闸、10处闸门信息化调度中心，建设通信网络系统及调度中心一体化平台。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3679 | 1579 | 2023-07-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
11 | 平凉市陇中地区生态保护和修复重点项目 | 在崆峒、华亭市、泾川、灵台、庄浪、静宁完成人工造林共0.9万亩，修复退化林共24.2359万亩，封山育林共7.4399万亩。 | 续建 | 2022 — 2025 | 41159 | 16497 | 2024-03-01 | 市林草局 杜勤科 | 杨 恭 |  | 市林草局 | 市林草局新增，替换掉县级项目
12 | 泾河中型灌区续建配套及节水改造工程 | 新建渠道24.949公里，配套附属建筑物共210座。改善灌溉面积9.3万亩。 | 续建 | 2023 — 2025 | 12453 | 8320 | 2023-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区
13 | 庄浪县阳川中型灌区续建配套与节水改造项目 | 新建进水建筑物1座，埋设骨干管道18.564公里，各类管道阀井52座，建设灌区信息化管理中心1处等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2230 | 1376 | 2023-06-20 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县
14 | 静宁县甘渭川灌区续建配套与节水改造项目 | 维修改造西凡沟和王湾渠首及渠系建筑物，维修改造干渠27.6公里、支渠31.6公里，增加干支渠监测设备，安装灌溉信息化管理系统。 | 续建 | 2023 — 2024 | 6839 | 1724 | 2023-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县
七、工业和新基建（16项） |  |  |  |  | 32528.06 | 19422 |  |  |  |  | 16
1 | 华亭工业园区智慧园区综合管理平台建设项目 | 新建园区数字孪生平台、园区IOC及安全风险管控平台建设，配套安装门禁、监控设备。 | 新开工 | 2023 — 2025 | 1057 | 1057 | 2023-03-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 华亭市
2 | 平凉工业园区工业蒸汽管网建设项目（三期） | 东段：修建泓源东路蒸汽分汽口至科技中路ND300蒸汽支管798米。西段：泓源东路蒸汽分汽口至电厂西路ND300蒸汽支管921米。 | 新开工 | 2024 | 2000 | 1000 | 2024-06-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 平凉工业园区
3 | 平凉市数据直达基层系统建设项目 | 新建平凉市数据直达基层系统。 | 新开工 | 2024 | 242 | 242 | 2024-01-01 | 市大数据中心 何鹏举 | 胡雄韬 |  | 市大数据中心
4 | 信息基础设施建设项目 | 建设5G规模组网、千兆光纤网络、通信塔等信息基础设施 | 新开工 | 2024 — 2025 | 15900 | 8800 | 2024-01-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 市工信局
5 | 平凉市信用信息共享平台升级建设项目 | 建设平凉市信用门户群，升级信用信息共享平台；购置国产服务器、安全设备、支撑软件等系统软件、硬件设备。 | 新开工 | 2024 | 512.48 | 512 | 2024-01-04 | 市发展改革委 郑忠锋 | 胡雄韬 |  | 市发展改革委
6 | 平凉公安交管数据跨网传输边界及安全加固项目 | 1.VPN社会化服务专网-视频承载网边界。2.视频承载网-公安信息网边界。3.视频专网安全加固。4.数据汇聚传输系统。 | 新开工 | 2024 | 458.01 | 458 | 2024-01-05 | 市公安局 任志成 | 寇正德 |  | 市公安局
7 | 平凉市公安局交通警察支队车辆管理监管中心改建项目 | 新建业务监管系统、排队叫号及服务评价系统、监控中心大屏显示 等。 | 新开工 | 2024 | 346.28 | 346 | 2024-01-06 | 市公安局 任志成 | 寇正德 |  | 市公安局
8 | 高速公路交警执法站建设项目 | 出入口抓拍系统、LED信息发布显示系统、高点全景监控系统、视频调度系统、提示牌及引导警示灯。 | 新开工 | 2024 | 156.92 | 157 | 2024-01-07 | 市公安局 任志成 | 寇正德 |  | 市公安局
9 | 平凉市公共资源交易中心电子显示屏等设备采购项目 | 更换55寸超窄边LCD显示单元15块，配套LCD显示单元框架15 个、LCD显示单元底座5个、视频综合平台1台、数字会议系统1套，购置相关其他设备。 | 新开工 | 2024 | 60 | 60 | 2024-01-08 | 市政务服务中心 尚高明 | 胡雄韬 |  | 市政务服务中心
10 | 平凉市粮食购销领域监管信息化升级改造项目 | 主要涉及对全市各库点的软件和硬件进行升级改造，软硬件改造共涉及8个公司18个库点。 | 新开工 | 2024 | 399.23 | 399 | 2024-01-10 | 市粮食和储备局 曹瑾琰 | 杨 恭 |  | 市粮食和储备局
11 | 平凉市住房公积金云服务器租赁项目 | 将现有31套公积金业务系统国产化上云适配，按照架构提升、功能优化原则，整合后共计24套业务系 统。 | 新开工 | 2024 | 171.97 | 172 | 2024-01-11 | 市住房公积金中心 王兴红 | 胡雄韬 |  | 市住房公积金中心
12 | 静宁县中小学信息化设备购置项目 | 为部分中小学购置教学及生活设施设备。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2000 | 1000 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 静宁县
13 | 平凉工业园区工业蒸汽管网建设项目 | 起点华能平凉电厂北侧蒸汽分汽罐，管道穿越青兰高速、312国 道、泾河，总长1.089公里。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2899.66 | 1000 | 2023-09-01 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 平凉工业园区
14 | 灵台县工业园区南片区市政管网贯通工程 | 新建3000立方米调蓄池一座，改造污水管网1646米；新埋设污水管网780米，新建检查井20座，整修道路800米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1399 | 640 | 2023-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县
15 | 平凉祁连山水泥有限公司超低排放改造项目 | 对一条水泥生产线进行超低排放改造。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2285 | 1565 | 2023-11-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 平凉工业园区
16 | 平凉市海绵城市智慧管控平台建设项目 | 新建海绵城市评价与管控信息化系统、在线监测体系、人工检测体 系、信息化基础设施等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2640.51 | 2014 | 2024-01-09 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 市住建局
八、商贸物流领域（12项） |  |  |  |  | 230543 | 96125 |  |  |  |  | 12
1 | 新阳光陇东农副产品批发交易市场和交易大棚建设项目 | 新建1#商业楼，2#、3#交易区和交易大棚。 | 新开工 | 2024 | 1300 | 1300 | 2024-03-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 崆峒区
2 | 崆峒区柳湖镇土坝村嘉苑路便民市场建设项目 | 搭建轻钢结构天棚22座，固定摊位340个，门头2座，半开放式固定门店20间。 | 新开工 | 2024 | 520 | 520 | 2024-03-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 崆峒区
3 | 静宁县苹果深加工产业园建设项目 | 建设展销中心、加工包装车间，规划停车位。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 25500 | 5000 | 2024-05-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
4 | 静宁县东城区市场建设项目（二期） | 新建9栋单体工程和地下车库、设备用房。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 16493 | 5500 | 2024-05-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
5 | 泾川县3万吨中心粮库建设项目 | 占地40.99亩，新建钢筋混凝土平房仓5栋，总仓容30860吨。 | 续建 | 2023 — 2024 | 5000 | 803 | 2023-07-01 | 市粮食和储备局 曹瑾琰 | 杨 恭 |  | 泾川县
6 | 崇信县独立工矿区粮食安全能力提升项目 | 新建粮食收纳仓1处，总建筑面积为2358平方米，并配套消防水池、地上柴发机房、药品房、智能化控制室、大门、围墙等其他室外附属工程。 | 续建 | 2022 — 2024 | 1740 | 270 | 2023-06-01 | 市粮食和储备局 曹瑾琰 | 杨 恭 |  | 崇信县
7 | 甘肃保口福食品有限公司冷链物流及中央厨房建设项目 | 新建业务用房、冷库、车间，配建锅炉房、配电室、门房、消防水 池、化粪池等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 8000 | 3000 | 2024-02-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
8 | 静宁县汽车服务和农机具产业园区及基础设施建设项目 | 建设汽车农机具配件仓储、维护等基础设施等。 | 续建 | 2023 — 2025 | 47300 | 20000 | 2024-02-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
9 | 静宁农村电商扶贫及现代物流配送体系建设项目 | 升级改造现有仓储，新建公共配送中心、快销品配送中心等。 | 续建 | 2022 — 2025 | 40757 | 3499 | 2024-02-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
10 | 静宁苹果产地冷链物流园项目 | 新建苹果商务驿站、沿街冷链交易网点、冷链交易市场等。 | 续建 | 2023 — 2025 | 41233 | 35233 | 2024-02-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
11 | 静宁县东城区农产品批发市场建设项目 | 建设交易服务大楼、交易大棚、加工车间、地磅房、冷库、停车场 等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 19500 | 3000 | 2024-02-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
12 | 静宁县西城区农产品集散中心建设项目 | 建设农产品交易中心、价格公示计价窗口、农用生产资料供配中心 等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 23200 | 18000 | 2024-02-01 | 市商务局 李勤忠 | 刘国军 |  | 静宁县
九、应急和防灾减灾领域（6项） |  |  |  |  | 52425.49 | 11625.91 |  |  |  |  | 6
1 | 平凉市应急管理局应急管理信息化建设项目 | 建设应急指挥调度中心（45.6 平方米）。主要建设应急指挥调度中 心、视频会议系统、应急指挥保障信息系统建设。 | 新开工 | 2024 | 273.58 | 274 | 2024-01-12 | 市工信局 杨东虎 | 刘国军 |  | 市工信局
2 | 甘肃省黄河流域平凉段尾矿库集中区域综合治理项目 | 对泾渭河流域（平凉段）尾矿库所处山沟的进行治理，建立流域级环境应急物资库。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 48343.91 | 8343.91 | 2024-08-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会 |  | 市生态环境局
3 | 崇信县消防救援站建设项目 | 规划占地面积22.19亩，新建应急救援中心1处，总建筑面积4000平方米，其中分为消防救援站执勤楼和餐厅附属用房两个单体建筑。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2800 | 2000 | 2024-03-01 | 市消防救援支队 畅克毅 | 寇正德 |  | 崇信县
4 | 静宁县气象观测站异地迁建项目 | 搬迁气象观测站至文屏山，建设综合楼1座、弹药库2座、观测场1处，硬化院坪，购置地面气象探测设备和信息网络设备。 | 新开工 | 2024 | 798 | 798 | 2024-05-01 | 市气象局 王 洋 | 杨 恭 |  | 静宁县
5 | 森林草原防火建设项目 | 开展全市森林草原防灭火宣传、培训；购置相关物资设备。 | 续建 | 2024 | 65 | 65 | 2024-03-01 | 市林草局 杜勤科 | 杨 恭 |  | 市林草局
6 | 林草有害生物防治建设项目 | 防治林草鼠兔害、侧柏枯叶病等12万亩。 | 续建 | 2024 | 145 | 145 | 2024-03-01 | 市林草局 杜勤科 | 杨 恭 |  | 市林草局
十、公共服务领域（50项） |  |  |  |  | 379613.52 | 123575.17 |  |  |  |  | 50
1 | 崆峒山游客中心 | 建设游客服务中心，建筑面积33362.45平方米，建设停车位495个，满足5A级景区接待服务等功能要求。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 42000 | 3000 | 2024-12-01 | 市文旅局 唐常宁 | 刘国军 |  | 市文旅局
2 | 华亭市Y096蔺家沟至莲花台景区连接道路“建养一体化”工程 | 牛舌堡至四道坪段，路线全长18公里，路基宽7.5米，大桥2座（牛舌堡1号大桥166米、牛舌堡2号大桥166米）。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 11200 | 6000 | 2024-05-01 | 市文旅局 唐常宁 | 刘国军 |  | 华亭市
3 | 庄浪县云崖寺后山路改造提升项目 | 改造提升云崖寺后山道路7.8公里，配套涵洞、桥梁、护坡、护栏、景区道路标志标识系统等。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2300 | 1000 | 2024-09-01 | 市文旅局 唐常宁 | 刘国军 |  | 庄浪县
4 | “为民实事”养老设施建设项目 | 建设10个综合养老服务中心和34个互助幸福院。 | 新开工 | 2024 | 3020 | 3020 | 2024-03-01 | 市民政局 穆冬梅 | 张拴会 |  | 市民政局
5 | 平凉市第四中学综合教学楼及多功能教室项目 | 新建一栋五层综合教学楼6000平方米，新建一栋地下一层多功能教室2256.06平方米，配套场外附属工程，完成校园海绵城市改造建设。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 7002 | 5000 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
6 | 陕西师范大学平凉实验中学教学楼暨运动场建设项目 | 新建教学楼4幢，总建筑面积16630平方米，新建300米跑道，配套建设车库、运动场及海绵设施；购置必备教学仪器设备。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 8689.76 | 5200 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
7 | 泾川县汭丰镇中学改扩建项目 | 新建综合教学楼1幢，建筑面积2185平方米；新建三层框架结构学生宿舍楼一幢，建筑面积1443平方米。 | 新开工 | 2024 | 1260 | 1260 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 泾川县
8 | 泾川县王村镇中学教学楼及附属工程建设项目 | 计划新建三层框架结构教学楼1幢，建筑面积1837平方米，配套实施其他附属工程。 | 新开工 | 2024 | 687 | 687 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 泾川县
9 | 灵台县独店中心小学综合楼建设项目 | 新建教学楼1幢，建筑面积2500平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 835 | 700 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 灵台县
10 | 灵台县什字中心幼儿园园舍建设项目 | 新建园舍7300平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3389 | 2710 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 灵台县
11 | 庄浪一小综合楼建设项目 | 新建五层框架结构综合楼一幢，建筑面积6508平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2426 | 1680 | 2024-06-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 庄浪县
12 | 庄浪一中女生宿舍楼建设项目 | 新建六层框架结构女生宿舍楼1幢，建筑面积9498平米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3928 | 3100 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 庄浪县
13 | 静宁县德顺小学综合楼建设项目 | 新建综合楼1幢5720平方米，配套建设院坪和管网等，购置设施设 备。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2650 | 2000 | 2024-05-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 静宁县
14 | 静宁县城关初中附属工程 | 完成院坪硬化、综合管网敷设等。 | 新开工 | 2024 | 900 | 900 | 2024-06-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 静宁县
15 | 静宁县甘沟中学运动场建设项目 | 改扩建室外运动场3600平方米。 | 新开工 | 2024 | 560 | 560 | 2024-06-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 静宁县
16 | 甘肃医学院附属医院门急诊医技综合楼室外配套工程 | 门诊医技综合楼室外配套，沥青道路工程5655.4平方米，广场和铺装硬化4814.28平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 855 | 855 | 2024-03-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 市卫健委
17 | 平凉市精神卫生中心住院楼业务用房维修项目 | 部分楼层房间重新分隔；病室更换门；卫生间防水；墙面，新增音乐治疗系统。 | 新开工 | 2024 | 539.42 | 539.42 | 2024-03-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 市卫健委
18 | 崆峒区西门口社区卫生服务中心装修项目 | 装修西门口社区卫生服务中心，建筑面积为1144.43平方米。 | 新开工 | 2024 | 350 | 350 | 2024-04-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 崆峒区
19 | 华亭市第二人民医院门诊及健康体检中心楼建设项目（二期） | 计划购置安装彩色超声诊断仪、便携式彩色超声诊断仪、全自动化学发光分析仪、扫描生物测量仪等健康体检设备65台（套），并完成健康体检系统升级完善。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3400 | 1000 | 2024-03-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 华亭市
20 | 泾川县“互联网+健康医疗”项目 | 为乡镇卫生院购置救护车6辆，及车载设备；智能终端一体机等，建设县域智慧医疗中心。 | 新开工 | 2024 | 520 | 520 | 2024-03-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 泾川县
21 | 灵台县乡镇卫生院基础设施改善项目 | 为西屯、上良、百里等7个乡镇卫生院改建业务用房、食堂、水冲式厕所，配套设施水、电、暖等附属设施。 | 新开工 | 2024 | 300 | 300 | 2024-06-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 灵台县
22 | 静宁县灵芝乡卫生院整体迁建项目 | 在灵芝乡尹岔村新建门诊住院楼1幢4959平方米，配套室外管网、硬化、绿化等附属工程。 | 新开工 | 2024 | 2700 | 2700 | 2024-03-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 静宁县
23 | 静宁县四河镇卫生院整体迁建项目 | 在四河镇新建门诊住院楼1幢5414平方米，配套室外管网、硬化、绿化等附属工程。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 4126 | 3000 | 2024-06-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 静宁县
24 | 崇信县全民体育公园建设项目 | 建设11人制足球场、篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场、门球场等球类运动场地1.3万平方米，新建游步道、骑行道等各类健身步道4.5公里，并配套建设其他附属工程。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2525 | 1525 | 2024-03-01 | 市体育局 魏小良 | 丁富强 |  | 崇信县
25 | 崆峒区老年养护院建设项目 | 建设平凉市崆峒区老年养护院一处，总占地约23亩，建筑面积21124.99平方米，设置养老床位488张。 | 续建 | 2023 — 2026 | 9254 | 3000 | 2024-03-02 | 市民政局 穆冬梅 | 张拴会 |  | 崆峒区
26 | 灵台县独店中心敬老院建设项目 | 该项目位于独店镇原中心小学原址，规划占地面积10933.3平方米，建筑面积8500平方米，设置床位200张。配套建设消防、供水供 暖、文化娱乐、绿化等附属设施。 | 续建 | 2023 — 2025 | 3000 | 1000 | 2024-03-01 | 市民政局 穆冬梅 | 张拴会 |  | 灵台县
27 | 华亭市养老服务中心建设项目 | 新建养老用楼4幢，配套完成绿化等基础设施。 | 续建 | 2023 — 2024 | 11094 | 8627 | 2024-03-01 | 市民政局 穆冬梅 | 张拴会 |  | 华亭市
28 | 平凉职业技术学院校园海绵化改造工程 | 完成校园雨水花园、下沉式绿地、雨水管道、蓄水池等海绵设施改造；完成乔木、灌木等绿植移植栽种。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1382.3 | 1044.57 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
29 | 平凉一中校园海绵化改造工程 | 完成校园雨水花园、下沉式绿地、蓄水池等海绵设施改造及部分场地透水砖铺装新建投掷区围墙及大 门。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1245.96 | 119.56 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
30 | 平凉市实验小学校园校舍改扩建项目 | 续建完成室外院坪硬化、校园绿 化、大门及门房等配套设施建设。 | 续建 | 2022 — 2024 | 6440 | 1367.44 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
31 | 陕西师范大学平凉实验中学学生公寓1及海绵化改造工程 | 续建学生公寓楼，配套完成室外附属设施；完成透水运动场、排水 沟、雨水收集系统、下凹式绿地等海绵设施改造，铺设人工草坪。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2878.45 | 1696 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
32 | 平凉市铁路中学改扩建项目 | 新建校舍23295平方米，改造校舍7735.86平方米，新建运动场6580平方米，完成校园道路及场地硬 化、绿地、围墙等改造。 | 续建 | 2023 — 2024 | 16516 | 10000 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
33 | 平凉市崆峒区绿地广场幼儿园建设项目 | 新建校舍5470平方米，配套完场室外附属工程，购置必备保教设备。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4212 | 4112 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 市教育局
34 | 灵台县城西幼儿园园舍建设项目 | 新建园舍6853平方米，配套完成围墙、大门、综合管网等附属工程，购置设施设备12542台件套。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4218 | 3418 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 灵台县
35 | 崇信县第六幼儿园建设项目 | 新建校舍2669.42平方米，配套建设门卫室、消防水池、水泵房，同时实施院落绿化、硬化、围墙、管 沟、管网以及室外照明、监控等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1150.45 | 1050 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 崇信县
36 | 华亭市仪山学校宿舍楼、厨房及餐厅建设项目 | 新建男、女生宿舍楼各1栋，配套厨房及餐厅，配套给排水、热力、电缆管道等设施。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4041 | 800 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 华亭市
37 | 庄浪县职教中心对交流中心项目 | 新建三层框架结构对外交流中心一幢，建设面积3588平方米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 1400 | 1000 | 2024-04-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 庄浪县
38 | 静宁县第五幼儿园建设项目 | 新建园舍5000平方米，配套围墙、管网和室外活动场地等附属设施，购置保教及生活设施设备。 | 续建 | 2023 — 2024 | 2850 | 900 | 2024-03-01 | 市教育局 杨静伟 | 丁富强 |  | 静宁县
39 | 平凉市人民医院门急诊医技综合楼及地下停车场（负二层） | 建设地下二层，地上七层门急诊医技综合楼及地下停车场，建设面积7.82万平方米。 | 续建 | 2017 — 2024 | 27253 | 5907 | 2017-07-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 市卫健委
40 | 平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目 | 设置床位1000张，总建筑面积14.5万平方米门急诊住院综合楼。 | 续建 | 2020 — 2022 | 124500 | 10000 | 2021-03-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 市卫健委
41 | 平凉市精神卫生中心严重精神障碍患者康复楼建设项目配套工程（海绵城市） | 透水铺装；下沉式绿地，雨水花园，生态停车位，透水混凝土路面，塑胶铺装，普通绿地，蓄水 池。 | 续建 | 2024 | 436.18 | 136.18 | 2023-09-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 市卫健委
42 | 灵台县人民医院发热门诊建设项目 | 新建发热门诊楼1幢，总建筑面积4974.86平方米，购置移动CT、全自动生化分析仪等医疗设备63台件（套）。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4000 | 1944 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 灵台县
43 | 灵台县皇甫谧中医院发热门诊建设项目 | 新建发热门诊楼1幢，总建筑面积3533平方米，配套建设污水处理 站、医疗废物暂存室等附属用房和供氧系统。购置移动CT1台。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3000 | 1427 | 2023-09-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 灵台县
44 | 庄浪县第二人民医院业务用房建设项目 | 在南湖、阳川、赵墩卫生院内新建业务用房3栋，总面积1.06万平方 米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4600 | 920 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县
45 | 庄浪县中医医院北城院区能力提升项目 | 在北城院区改造1.23万平方米，新建4层框架结构楼，配套附属设 施。 | 续建 | 2023 — 2024 | 6250 | 3250 | 2023-06-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县
46 | 庄浪县人民医院传染病区建设项目 | 在县医院内新建2.43万平方米传染病门诊、住院楼、医务人员楼、地下停车场等。 | 续建 | 2023 — 2024 | 16900 | 6900 | 2023-04-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县
47 | 庄浪县社区卫生服务中心能力提升项目 | 拟对原中医馆业务楼和综合楼进行全面装修改造。 | 续建 | 2024 | 820 | 820 | 2023-06-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县
48 | 静宁县第二人民医院医疗服务能力提升项目 | 安装燃气锅炉一套，改造标准化手术室、消毒供应室、改造5A级预防接种门诊、中医馆、公卫科及CT室防护，配套建设附属设施等工程。 | 续建 | 2023 — 2024 | 4510 | 2100 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 静宁县
49 | 静宁县亚定点医院传染病住院楼建设项目 | 续建亚定点医院传染病住院楼建设项目，建筑面积17000平方米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 8000 | 3000 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 静宁县
50 | 静宁县普惠托育中心建设项目 | 在妇幼保健院新建托育中心业务楼一幢，建筑面积7000平方米。 | 续建 | 2023 — 2024 | 3500 | 1430 | 2023-06-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 静宁县
十一、预备项目（15项） |  |  |  |  | 209108.36 | 68433 |  |  |  |  | 15
1 | 平凉市森林防火应急道路建设项目 | 拟修建森林防火应急道路298.15公里，其中新建270.75公里，改造27.4公里。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 17575 |  | 2024-06-01 | 市林草局 杜勤科 | 杨 恭 |  | 市林草局 | 储备
2 | 平凉市林业有害生物防治项目 | 开展重点林区防治林业有害生物300万亩；新建林草有害生物监测点30个，布设视频监控系统50处，建立现代信息综合管理平台。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 3278 |  | 2024-06-02 | 市林草局 杜勤科 | 杨 恭 |  | 市林草局 | 储备
3 | 平凉市第二人民医院东院区建设项目 | 建设地下2层、地上18层连廓式门急诊住院综合楼和传染病区 | 新开工 | 2024 — 2027 | 105800 | 30000 | 2024-04-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 崆峒区 | 市卫健委建议删除
4 | 平凉市崆峒区安国中心卫生院整体迁建项目 | 新建综合楼、公卫楼、中医馆、餐厅、宿舍、车库、放射科等 | 新开工 | 2024 — 2025 | 2354.36 | 1500 | 2024-08-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 崆峒区 | 市卫健委建议删除
5 | 崇信县人民医院医疗服务能力提升项目 | 提升介入、泌尿、超声等相关科室的服务能力，采购血管造影机、四维彩超、胆道镜、钬激光碎石机、输尿管硬镜系统等配套设施设备。 | 新开工 | 2024 | 1565 | 1565 | 2024-06-01 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 崇信县 | 市卫健委建议删除
6 | 崇信县独立工矿区锦屏镇中心卫生院扩能提标项目 | 对锦屏镇中心卫生院门诊住院综合楼进行升级改造，新建信息化标准机房40平方米达到等保三级测评标准，提升网络信息建设并建设医疗废水处理站1处100平方米。 | 新开工 | 2024 | 1768 | 1768 | 2024-09-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 崇信县 | 市卫健委建议删除
7 | 崇信县独立工矿区妇幼保健提标扩能建设项目 | 建设儿童及女性全生命周期保健中心、康养中心，采购阴道镜、钼靶医疗设备并建成附属项目供热管网等基础设施建设。 | 新开工 | 2024 | 1500 | 1500 | 2024-09-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 崇信县 | 市卫健委建议删除
8 | 庄浪县综合托育服务中心建设项目 | 概算投资9000万元，在庄浪县妇幼保健院内建成综合性托育服务中 心。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 9000 | 4000 | 2024-10-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县 | 市卫健委建议删除
9 | 庄浪县疾控中心应急能力提升项目 | 在疾控中心内建成新职业病实验室，并对相应设施进行升级改造。 | 新开工 | 2024 | 1000 | 1000 | 2024-10-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县 | 市卫健委建议删除
10 | 庄浪县公共卫生中心附属用房建设项目 | 新建5层框架结构公共卫生中心附属用房1栋，总建筑面积3000平方米。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 5500 | 5500 | 2024-10-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 庄浪县 | 市卫健委建议删除
11 | 静宁县传染病诊治能力提升项目 | 购置CT、超声等医疗设备321台（件、张），完成手术室、消毒供应室、机房防护装修、供氧及呼叫系统、信息化系统、污水处理系 统。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 8000 | 6400 | 2024-06-02 | 市卫生健康委 王 武 | 丁富强 |  | 静宁县 | 市卫健委建议删除
12 | 崆峒区甘沟生态综合治理工程 | 治理河道长5.67千米，河床整治1.52万立方米，建设生态护岸11.27千米，建设生态固床堰10座，建设生态缓冲带0.6万平方米。 | 新开工 | 2024 | 3000 | 3000 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 崆峒区 | 市水务局建议删除
13 | 庄浪县农村供水信息化管理保障提升工程 | 主要包括供水水源保障提升、农村水厂保障提升、泵站水池保障提 升、供水管网保障提升、供水入户保障提升、管理所及监控中心保障提升、农村供水控制系统升级改造7部分内容。 | 新开工 | 2024 | 1200 | 1200 | 2024-03-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县 | 资金无来源，市水务局建议删除
14 | 庄浪县葫芦河（红土坡至新庄沟段）生态廊道可持续发展工程 | 新建污水处理站1座、铺设污水管网19公里；疏浚葫芦河河道21.6万立方米，新建固床拦沙坎13座。建设生态护岸31.7公里，设置河道防汛视频监测及预警广播系统18套。 | 新开工 | 2024 — 2025 | 13668 | 5000 | 2024-05-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 庄浪县 | 资金无来源，市水务局建议删除
15 | 静宁县引洮二期农业配套工程（界石片区） | 新建高界支渠及3条分支渠42.87公里，新建调蓄水池15座，总容积1.8万立方米。 | 新开工 | 2024 — 2027 | 33900 | 6000 | 2024-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭 |  | 静宁县 | 资金无来源，市水务局建议删除

## 前期
附件2
平凉市“基础设施攻坚突破年”重点前期项目表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 计划开工 时间 | 市级行业 主管部门 及责任人 | 市级责任 领导 | 备注
总计32项 |  |  | 904619.09
一、水利领域（10项） |  |  | 385433.39
1 | 崆峒水库改扩建工程 | 改扩建完成后，总库容由2970万立方米增加到4647万立方米，年供水量由3353万立方米增加到4631万立方米。 | 138000 | 2025-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
2 | 崆峒区后峡水库工程 | 新建小（Ⅰ）型注入式水库，总库容490万立方米，年供水量639万立方米，以工业园区工业企业供水为主。 | 75000 | 2024-12-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
3 | 华亭市韩河水库工程 | 新建小（Ⅰ）型水库，总库容990万立方米，年供水量1300万立方米。 | 55398.45 | 2024-12-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
4 | 华亭市苍沟水库工程 | 新建小（Ⅰ）型水库，总库容420.4万立方米，年供水量480万立方米。 | 45260.94 | 2025-05-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
5 | 泾川县凤凰沟水库工程 | 新建小（Ⅰ）型水库，总库容767万立方米，年供水量587万立方米。属白龙江引水泾川调蓄工程。 | 19000 | 2025-09-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
6 | 灵台县史家河水库工程 | 新建小（1）型水库，总库容150万立方米，年供水量90万立方米。 | 25000 | 2025-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
7 | 崇信县散花沟水库工程建设项目 | 新建172万立方米水库1座。 | 12500 | 2025-06-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
8 | 汭河崇信县城段防洪排涝工程 | 分期实施城南防洪排涝工程、城西区防洪排涝工程、汭河县城下段河堤重建工程。 | 10874 | 2024-12-01 | 市水务局 刘孝平 | 杨 恭
9 | 泾川县百泉水厂供水管线扩建项目 | 新敷设百泉水厂至城区500MM管网12.5公里，改造城区水源地供电专线14.7公里。 | 3180 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会
10 | 泾川县城区安全供水提标扩容改造工程 | 新建设计规模为6000立方米/日的净水车间一座，100平方米钢结构锅炉房1座；更换百泉水厂原水处理车间超滤膜3 套、加氯间内加氯机2台。 | 1220 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会
二、能源领域（11项） |  |  | 28161.8
1 | 甘肃平凉崇信（开关站）110kV输变电工程 | 建设110千伏开关站1座，建设110千伏进出线间隔10回，建设110千伏线路60公里。 | 9080 | 2025-08-31 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
2 | 甘肃平凉成纪～李店110千伏线路工程 | 建设110千伏线路18公里，配套建设两端变电站附属设 施。 | 1530 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
3 | 甘肃平凉110kV变电站主变改造工程 | 将原有2×31.5兆伏安主变更换为2×63兆伏安，配套建设附属设施。 | 1200 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
4 | 甘肃平凉崆峒35kV变电站主变改造工程 | 将原有2×6.3兆伏安主变改造为2×10兆伏安，配套建设附属设施。 | 536 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
5 | 甘肃平凉荔堡35kV变电站主变改造工程 | 将原有2×3.15兆伏安主变改造为2×6.3兆伏安，配套建设附属设施。 | 486 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
6 | 甘肃平凉神峪35kV变电站主变改造工程 | 将原有1.6+3.15兆伏安主变改造为2×6.3兆伏安，配套建设附属设施。 | 486 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
7 | 甘肃平凉治平35kV变电站主变改造工程 | 将原有2×3.15兆伏安主变改造为2×6.3兆伏安，配套建设附属设施。 | 486 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
8 | 甘肃平凉锦屏110kV间隔扩建工程 | 建设110千伏间隔3回，配套改造其附属设施。 | 714.8 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
9 | 甘肃平凉甘肃崇兴华盛矿业有限责任公司110kV业扩配套工程 | 改造110千伏间隔1回，配套改造其附属设施。 | 143 | 2025-06-30 | 国网平凉 供电公司 张柏林 | 刘国军
10 | 灵台县宏华液化气站整体搬迁项目 | 新建液化气储备站，埋地卧式储罐及残液罐。 | 500 | 2025-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县 | 住建局建议调整至前期
11 | 灵台县气化北塬工程 | 敷设北部塬区6个乡镇天然气管网，接通沿线管道气。 | 13000 | 2025-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县 | 住建局建议调整至前期
三、工业和新基建（1项） |  |  | 12400
1 | 灵台县西城区基础设施配套工程（城西生态未来城二期项目） | 在建成一期的基础上，计划实施经三路、经四路、北滨河路西段、南滨河路东段等4条道路3公里，污水管网4公里，配套相关附属设施。新建绿地125亩。 | 12400 | 2025-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会
四、城市建设领域（9项） |  |  | 49923.9
1 | 餐厨垃圾处理设施建设项目 | 新建钢结构餐厨垃圾处理站1栋，新建室外综合管网、新建50方室外化粪池2座，配套污水处理及负压除臭设备各1套，中小型餐厨垃圾收集车辆6辆。 | 2700 | 2025-03-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会
2 | 泾川县城区排水防涝综合治理项目 | 实施城北站前路、文体路等道路排水管网更新改造约9765米；在滨河公园等低洼地带新建强排泵站3座；新建排水管约2978米，排涝沟渠约 1300米。 | 10782.9 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会
3 | 灵台县城乡生活垃圾分类收集转运一体化建设项目 | 在什字镇新建中型生活垃圾中转站1处，配套建设生活垃圾分拣中心厂房1座，购置垃圾处理设备，对8个乡镇生活垃圾进行集中处置。新建垃圾分类厂房1座，对现有压缩站进行扩容，更新配套垃圾分类箱1000个。 | 6331 | 2024-06-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 灵台县 | 住建局建议调整至前期
4 | 庄浪县北滨河路西延段防洪排涝通道治理工程 | 计划建设城区北滨河路西延段（城区污水处理厂至垃圾焚烧站段）防洪排涝通道雨水管道2.07公里，同步建设相关附属设施。 | 8771 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 庄浪县 | 住建局建议调整至前期
5 | 庄浪县东大街防洪排涝通道治理工程 | 拟对城区东大街（文昌街至北新加三路段）防洪排涝通道雨水管道进行改造建设，雨水管道总长约1.9km，并同步建设相关附属设施。 | 9073 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 庄浪县 | 住建局建议调整至前期
6 | 静宁县人民巷道路改造工程 | 结合新城、后街棚改及成纪文化广场项目，对人民巷进行改造。敷设给水管网，完善雨污管网，对局部雨污分流不到位的进行分流改造，配套弱电穿线管，改造路 灯、绿化、交通设施等。 | 1200 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县 | 住建局建议调整至前期
7 | 静宁县新街路（人民巷-西环路）道路改造工程 | 结合新城、棚改及成纪文化广场项目，对新街路进行改造。敷设给水管网，完善雨污管网，对局部雨污分流不到位的进行分流改造，配套弱电穿线管，改造路灯、绿化、交通设施等。 | 1050 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县 | 住建局建议调整至前期
8 | 静宁县东城区绿地休闲广场建设项目 | 针对东城区缺少休闲娱乐运动场地的现状，拟选址在东街路以南，规划幼儿园以西，绿地占地25.5亩，建设集生态休闲、娱乐、运动为一体的广场一座。涉及拆迁安置35户。 | 4000 | 2024-04-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县 | 住建局建议调整至前期
9 | 静宁县南河段家庄桥建设项目 | 对南河桥进行改建，共包含2条市政道路，分别为西环路、南河南路，总长312.45米，长106.73米。配套供 水、雨水、污水、弱电穿线管、路灯、交通设施、绿化等市政公用设施。 | 6016 | 2024-05-01 | 市住建局 高登榜 | 张拴会 |  | 静宁县 | 住建局建议调整至前期
五、生态环境（1项）
1 | 平凉市冬季清洁取暖项目 | 完成全市热源清洁改造1989万平方米，现有建筑节能改造面积360万平方米。 | 428700 | 2025-04-01 | 市生态环境局 王怀义 | 张拴会