## 城市污水处理厂 (hidden)
2013年主要污染物减排计划项目表
表 1 工程减排计划项目表
表1-1 城镇污水处理设施及配套管网和中水回用工程减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2010年动调数据（吨） |  | 2011年环统数据（吨） |  | 2013年计划减排量（吨） |  | 备 注
|  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N
城镇污水处理工程
1 | 白银 | 景泰县污水处理工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
2 | 白银 | 会宁县污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 30 | 4.2
3 | 白银 | 靖远县污水处理工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 60 | 8.4
4 | 白银 | 平川区污水处理工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 82.5 | 11.55
5 | 天水 | 清水县生活污水处理工程 | 2013年10月底前建成并正常达标运行
6 | 天水 | 武山县生活污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 141.75 | 11.7 | 日处理水量5000吨，COD进出口360、45，氨氮进出口34、8，核算期90天
7 | 天水 | 秦安县生活污水处理工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 396.9 | 32.76 | 日处理水量5000吨，COD进出口360、45，氨氮进出口34、8，核算期180天
8 | 天水 | 甘谷县生活污水处理工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 340.2 | 28.08 | 日处理水量5000吨，COD进出口360、45，氨氮进出口34、8，核算期180天
9 | 天水 | 张家川县生活污水处理工程 | 2013年12月底前建成 | [6 empty] | 量太小
10 | 武威 | 天祝县污水处理工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 172 | 3.15
11 | 武威 | 古浪县污水处理工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
12 | 武威 | 武威工业园区污水处理工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
13 | 张掖 | 临泽县城区污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 239.4 | 27.65
14 | 张掖 | 高台县县城区生活污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 179.52 | 20.77
15 | 张掖 | 山丹县城区污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 396.94 | 36.64
16 | 张掖 | 民乐县城区生活污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 206.5 | 27.65
17 | 张掖 | 肃南裕固族自治县污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 75.42 | 8.71
18 | 平凉 | 静宁县城区污水处理工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 216 | 28.8
19 | 酒泉 | 金塔县污水处理工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 469.8 | 68.4
20 | 酒泉 | 瓜州县污水处理工程 | 2013年10月底前建成并正常达标运行
21 | 庆阳 | 合水县城区生活污水处理工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 40.39 | 4.99
22 | 庆阳 | 正宁县城区生活污水处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
23 | 庆阳 | 宁县城区生活污水处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
24 | 定西 | 岷县城区生活污水处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
25 | 定西 | 通渭县污水处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
26 | 定西 | 定西市清源污水净化有限责任公司扩建工程（包括脱氮除磷升级改造） | 2013年11月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 74.73 | 14.17
27 | 定西 | 漳县城区生活污水处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
28 | 陇南 | 两当县污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 19.32 | 2.4
29 | 陇南 | 西和县城区生活污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行
30 | 陇南 | 康县城区污水处理工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
31 | 临夏 | 积石山县污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 48 | 7
32 | 临夏 | 康乐县城区污水处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
33 | 临夏 | 广河县城区污水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 48 | 7
34 | 临夏 | 和政县城区污水处理工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 48 | 13
35 | 临夏 | 临夏市污水处理厂搬迁及扩建工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
36 | 甘南 | 临潭县城区污水处理工程 | 2013年11月底前建成投运
37 | 甘南 | 卓尼县城区污水处理工程 | 2013年11月底前建成投运
38 | 甘南 | 碌曲县城区污水处理工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 30.21 | 4.03
39 | 甘南 | 迭部县城区污水处理工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 37.8 | 5.04
40 | 甘南 | 玛曲县城区生活污水处理工程 | 2013年11月底前建成投运
城镇污水处理管网工程
41 | 甘南 | 合作市污水处理厂管网工程 | 2013年10月底前验收，完善配套管网、工程资料和减排台账，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 9.45 | 1.26
42 | 兰州 | 榆中县夏官营污水处理厂及配套管网工程 | 2013年12月底前建成污水配套管网，并验收正常达标运行污水处理工程
43 | 嘉峪关 | 嘉峪关市污水处理厂管网完善工程 | 2013年6月底前建成并正常运行，新增生活污水日处理水量1000吨 |  |  |  |  | 124 | 15
44 | 平凉 | 平凉市中心城市污水全收集管网一期工程 | 2013年11月底前建成并正常运行，日新增污水处理能力5000立方米 |  |  |  |  | 48 | 4.8
45 | 平凉 | 泾川县城区生活污水收集管网工程 | 2013年11月底前建成并正常达标运行 |  |  |  |  | 2.16 | 0.3
46 | 庆阳 | 西峰区城市污水处理厂管网工程 | 完善配套管网、工程资料和减排台账，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 832
47 | 酒泉 | 敦煌市污水处理厂配套管网工程 | 完善配套管网、工程资料和减排台账，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 311.82
城镇污水处理中水回用工程
48 | 兰州 | 西固污水处理中水回用工程 | 2013年12月底前建成投运
49 | 嘉峪关 | 嘉峪关市污水处理厂中水回用工程 | 2013年6月底前建成并正常达标运行 |  |  |  |  | 243 | 60
50 | 酒泉 | 酒泉市热电厂污水再生利用工程 | 确保2013年中水回用量达到2万吨/日 |  |  |  |  | 144.54 | 19.27
[8 empty] | 5068.35 | 476.72
Note on E52: 设计处理能力1万吨/日，负荷率75%。按日处理量7000吨算，COD进口320，出口60；氨氮进口40，出口8,270天。
Note on I36: USER: 000吨*90天*（150-60）/1000000=48
Note on I38: USER: 000吨*90天*（150-60）/1000000=48
Note on I39: Lenovo User: 3000吨*180天*（150-60）/1000000=48
Note on I41: USER: 7049*（32345-120）/1000000/12*2=38吨
Note on J36: USER: 3000吨*90天*（40-15）/1000000=7
Note on J38: USER: 3000吨*90天*（40-15）/1000000=7
Note on J39: Lenovo User: 3000吨*180天*（40-15）/1000000=130

## 工业废水 (hidden)
2013年主要污染物减排计划项目表
表1-2 工业企业水污染物工程减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2010年动调数据（吨） |  | 2011年环统数据（吨） |  | 2013年计划减排量（吨） |  | 备 注
|  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N
1 | 兰州 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司（化肥）工业废水治理及雨排水综合整治工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 | 38 | 33.9 | 65.75 | 38.93
2 | 兰州 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司（乙烯）工业废水治理及雨排水综合整治工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 | 263 | 59.1 | 420.36 | 62.97
3 | 兰州 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司（橡胶）工业废水治理及雨排水综合整治工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 | 90.2 | 13.7 | 189.98 | 26.63
4 | 兰州 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司石油化工厂工业废水治理及雨排水综合整治工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 | 22.4 | 1.2 | 68.55 | 1.23
5 | 兰州 | 兰州立祥纸业有限公司工业废水生物+深度处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 | 13.4 | 0.83 | 53.68 | 3.32
6 | 白银 | 甘肃稀土新材料有限公司4000吨/年硫酸体系非皂化分离萃取生产线技术改造工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 | 804.46 | 4456.9 | 720.04 | 4491.9 |  | 946
7 | 天水 | 张川县伊味思清真食品有限公司废水治理工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行
8 | 天水 | 天水西联蜂业中水回用项目 | 2013年10月底前验收并正常达标运行
9 | 天水 | 甘谷翔达化工颜料废水处理改（扩）建项目 | 2013年10月底前验收并正常达标运行
10 | 武威 | 民勤陇原中天生物工程有限公司20万只肉羊屠宰及精深加工污水处理及资源利用工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 90 | 3
11 | 武威 | 石羊河葡萄酿酒有限公司葡萄酿酒废水处理工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行
12 | 武威 | 甘肃赫原生物科技有限公司废水处理限期整改工程 | 2013年6月底前建成并正常达标运行 |  |  |  |  | 1737 | 4
13 | 张掖 | 张掖市明阳纸业有限责任公司碱回收加深度处理工程 | 2013年11月底建成并正常达标运行 | 1291.68 | 20.17 | 1222.84 | 19.09 | 30 | 0.5
14 | 张掖 | 张掖市玉鑫淀粉有限责任公司污水治理工程 | 2013年10月底验收并正常达标运行 | 42.67 | 1.33 | 41.44 | 1.29 | 29.01 | 0.65
15 | 张掖 | 甘肃爱味客马铃薯加工有限责任公司污水生化处理工程 | 2013年10月底验收并正常达标运行 | 793.46 | 3.32 | 793.95 | 3.32 | 105.86 | 0.38733
16 | 张掖 | 甘肃银河集团公司(下厂)污水厌氧好氧生化处理加深度处理工程 | 2013年10月底验收并正常达标运行 | 818.74 | 3.38 | 818.74 | 3.73 | 109.1653 | 0.43517
17 | 张掖 | 甘肃临泽红红枣业有限公司污水治理工程 | 2013年10月底验收并正常达标运行 | 119.06 |  | 119.06 |  | 15.8747
18 | 张掖 | 甘肃临泽雪莲乳品有限责任公司污水治理工程 | 2013年10月底验收并正常达标运行 | 213.21 | 4 | 213.21 | 4 | 28.43 | 0.47
19 | 张掖 | 甘肃三鑫农林科技有限公司工业废水治理工程 | 2013年10月底验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 2.8 | 0.46
20 | 张掖 | 高台县恒升脱水蔬菜有限责任公司污水处理工程 | 2013年10月验收并正常达标运行 |  |  | 2.03 |  | 1
21 | 平凉 | 平凉市福利制革厂污水处理工艺改造加生化处理加深度处理工程 | 2013年9月底前建成并正常达标运行 | 1801.04 | 270 | 1801.04 | 300 | 140 | 20
22 | 平凉 | 甘肃华信煤业有限责任公司矿井废水处理工程 | 2013年12月底前建成
23 | 平凉 | 庄浪县银海淀粉厂废水处理工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 | 967.63 | 4.05 | 967.63 | 4.05 | 200 | 2 | 工艺废水处理后农灌，不外排。外排废水为清洗废水。预计2013年产品产量下降50%。
24 | 平凉 | 庄浪县鑫喜淀粉厂废水处理工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 | 967.63 | 4.05 | 967.63 | 4.05 | 200 | 2
25 | 平凉 | 静宁县红光淀粉厂废水处理工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 | 232.2 | 0.97 | 804.2 | 3.4 | 180 | 2
26 | 平凉 | 崇信县新安煤矿废水处理工程 | 2013年4月底前验收并正常达标运行 | 8.07 |  | 208.07 |  | 100
27 | 平凉 | 华煤集团大柳煤矿废水处理工程 | 2013年4月底前验收并正常达标运行 | 401.4 |  | 401.4 |  | 120
28 | 平凉 | 华煤集团山寨煤矿废水处理工程 | 2013年4月底前验收并正常达标运行 | 15.51 |  | 215.5 |  | 100
29 | 平凉 | 华煤集团华亭煤矿废水处理工程 | 2013年4月底前验收并正常达标运行 | 16.8 |  | 216.8 |  | 170
30 | 平凉 | 泾川县旭康食品加工有限责任公司屠宰及肉制品加工厂废水处理工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 | 34.72 | 0.64 | 34.72 | 0.64 | 25 | 0
31 | 酒泉 | 玉门油田分公司炼油化工总厂污水深度处理工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 35 | 2.7
32 | 酒泉 | 瓜州县骋骏商贸有限公司番茄酱制品生产废水处理及废弃物循环利用工程 | 2013年12月底前建成
33 | 临夏 | 马如良洗毛厂废水处理工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 | 228 | 0.08 | 228 | 0.08 | 38
34 | 临夏 | 广河县至诚畜产品有限公司（广河县华丰畜产品有限公司）废水处理工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 | 152 | 0.06 | 152 | 0.06 | 25
35 | 临夏 | 甘肃省广河县宏达毛革厂（广河县金河洗绒厂）废水处理工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 | 152 | 0.06 | 152 | 0.06 | 25
36 | 临夏 | 甘肃省广河兴达毛纺制革总公司废水处理工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 | 152 | 0.06 | 152 | 0.06 | 25
37 | 甘南 | 甘南州科瑞乳品开发有限公司500m3/d污水综合治理工程 | 2013年5月底前验收并正常达标运行 |  |  |  |  | 28 | 2.67
38 | 甘南 | 甘肃华羚年产万吨干酪素生产线废水治理工程 | 2013年底前建成
39 | 甘肃矿区 | 中核钛白股份有限公司废水深度处理工程 | 2013年10月底建成并正常达标运行
[8 empty] | 3560.14 | 987.2725
Note on I26: 进水浓度380，出水浓度60，按30天计算减排量。
Note on I37: USER: 4699*（32345-120）/1000000/12*2=25吨
Note on I38: USER: 4699*（32345-120）/1000000/12*2=25吨
Note on I39: USER: 4699*（32345-120）/1000000/12*2=25吨
Note on I40: USER: 4699*（32345-120）/1000000/12*2=25吨
Note on J26: 进口浓度40，出口浓度8，按30天计算减排量

## 水泥企业 (hidden)
2013年主要污染物减排计划项目表
表1-3 水泥企业大气污染物工程减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | [6 empty] | 备 注
|  |  |  | SO2 | NOX | SO2 | NOX | SO2 | NOX
2000吨/日以上规模新型干法水泥生产线脱硝工程
1 | 兰州 | 京兰水泥厂4600吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年5月底前验收并正常达标运行 |  | 1267.2 |  | 935.56 |  | 1520 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为2280吨
2 | 兰州 | 永登祁连山水泥厂3号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年7月底前验收并正常达标运行 |  | 203.25 |  | 2113.53 |  | 634 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为2254吨
3 | 白银 | 中材甘肃水泥有限公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 | 0.73 | 47.536 | 17.4 | 1353.7 |  | 395.1675 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为751.48吨
4 | 天水 | 天水中材水泥有限责任公司1号2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  | 916.94 |  | 907.05 |  | 282.9167 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为1185.534吨
5 | 张掖 | 张掖巨龙建材有限责任公司2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 | 91.56 | 733.3 | 109.87 | 879.98 |  | 615 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为460.6吨
6 | 酒泉 | 甘肃恒亚水泥有限公司一期2000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧及脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 | [6 empty] | 2012年国家全口径核查NOX排放量为515.95吨
7 | 定西 | 甘肃三易水泥有限责任公司3000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  | 192.01 |  | 91.1 | 11月开始发挥氮氧化物减排效益
8 | 定西 | 漳县祁连山水泥有限公司3000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  |  | 537.67 |  | 95.63 | 10月份发挥减排作用，设计处理能力0.25万吨/日，工况按70%计算，实际处理能力0.175万吨/日；核算天数92天；COD进口浓度150mg/L、出口浓度30mg/L，氨氮进口浓度25mg/L、出口浓度10mg/L；COD减排量=0.175*92*（150-30）/100=19.32吨，氨氮减排量=0.175*92*(25-10)/100=2.4
9 | 兰州 | 兰州甘草环保建材股份有限公司2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 2095 |  | 803.16
10 | 嘉峪关 | 酒钢宏达建材有限责任公司2号2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 843.2949 |  | 782.15 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为721.1吨
11 | 金昌 | 金昌水泥公司干法二厂2号2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 917.28 |  | 753.05
12 | 白银 | 白银市王岘水泥有限公司2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | 56.04 | 336.89 | 30.66 | 733.14 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为910吨
13 | 天水 | 天水中材水泥有限责任公司2号2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 0 |  | 602.89 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为970.11吨
14 | 平凉 | 平凉海螺水泥公司1号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行 |  | 4685.79 |  | 4685.79 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为105.38吨
15 | 平凉 | 平凉海螺水泥公司2号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年12月底前验收并正常达标运行
2000吨/日以下规模新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程
1 | 兰州 | 兰州红古祁连山水泥股份有限公司1号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | [6 empty] | 2012年国家全口径核查NOX排放量为2091.66吨
2 | 兰州 | 兰州红古祁连山水泥股份有限公司2号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
3 | 兰州 | 甘肃高崖金城水泥有限公司700吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | [6 empty] | 2012年国家全口径核查NOX排放量为317.8吨
4 | 兰州 | 兰州贡马水泥有限责任公司1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | [6 empty] | 2012年国家全口径核查NOX排放量为318.5吨
5 | 兰州 | 兰州甘草环保建材股份有限公司1号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 4141.4 |  | 1606 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为0吨
6 | 兰州 | 兰州甘草环保建材股份有限公司2号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | [6 empty] | 2012年国家全口径核查NOX排放量为0吨
7 | 嘉峪关 | 酒钢宏达建材有限责任公司1号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年1月建成并正常达标运行 |  | 581.3651 |  | 708.23 |  | 220 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为766.32吨
8 | 金昌 | 金昌水泥（集团）公司干法厂(一厂、二厂）1号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 917.28 |  | 753.05 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为891.4吨
9 | 白银 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司1号700吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 1434.96 |  | 1011.11
10 | 白银 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司2号1350吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
11 | 天水 | 天水祁连山水泥有限公司1号1500吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 2130 |  | 1297.63
12 | 天水 | 天水祁连山水泥有限公司2号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行
13 | 天水 | 甘谷祁连山水泥有限公司1号700吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 635.6 |  | 467.97
14 | 武威 | 甘肃古浪峡水泥有限责任公司1号300吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 170.76 |  | 288.96 |  |  | 减排量=2012城镇人口（4.22万人）*排污系数*运行天数（120天）
15 | 张掖 | 张掖市山丹水泥（集团）有限责任公司(旋转窑）1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 554.42 |  | 659.3 |  |  | 新增日处理量300吨，COD进口浓度300，出口浓度60；氨氮进口浓度40，出口浓度8.计算30天减排量。
16 | 平凉 | 华亭煤业集团陇东水泥有限责任公司700吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 148.26 |  | 105.63 |  |  | 处理前COD浓度800，处理后100，废水处理量预计80万吨，预计削减COD140吨。氨氮处理前浓度120，处理后25，预计削减19吨。
17 | 酒泉 | 甘肃西部水泥有限责任公司1号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 537.42 |  | 443.48 |  |  | 县城实际日均污水排放量为3300吨/天，按收集率60%计算削减量。
18 | 庆阳 | 甘肃九连山水泥有限责任公司740吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年6月底前验收并正常达标运行 |  | 299.22 |  | 288.09 |  |  | 2014年开始发挥化学需氧量、氨氮减排效益
19 | 甘南 | 临潭县建华水泥厂日700吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 125.7 |  | 191.54 |  |  | 2012年国家全口径核定为0吨
20 | 甘南 | 夏河安多水泥有限责任公司1号1000吨/日新型干法水泥生产线低氮燃烧改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 |  | 363 |  | 390.58
3853.8142

## 电力企业 (hidden)
2013年主要污染物减排计划项目表
表1-4 火电企业大气污染物工程减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | [6 empty] | 备 注
|  |  |  | SO2 | NOX | SO2 | NOX | SO2 | NOX
火电企业脱硝工程
1 | 兰州 | 大唐连城发电有限责任公司3号机组脱硝工程 | 2013年底前建成并正常达标运行 | 1895.99 | 10154.74 | 4321.05 | 12386.72
2 | 兰州 | 大唐连城发电有限责任公司4号机组脱硝工程 | 2013年底前建成并正常达标运行
3 | 兰州 | 中铝兰州分公司2号机组脱硝工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 | 21320.62 | 10427.7 | 11915.55 | 9252.35 |  | 1000
4 | 兰州 | 中铝兰州分公司3号机组脱硝工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行
5 | 嘉峪关 | 宏晟电热公司新1号机组脱硝工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | 3481.55 | 3670.26 | 4622.69 | 4069.49
6 | 嘉峪关 | 宏晟电热公司新3号机组烟气脱硝工程 | 2013年9月底前验收并正常达标运行 | 1589.6502 | 4451.85 | 2654.9192 | 5766.5213 |  | 707.9333 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为3034吨
7 | 金昌 | 金昌发电公司1号机组脱硝工程 | 7月底前验收并正常达标运行 |  | 8854.55 |  | 10401.5 |  | 1300 | 1号机组2012年国家全口径核查NOX排放量为3840吨
8 | 金昌 | 金昌发电公司2号机组脱硝工程 | 11月前底前验收并正常达标运行
9 | 白银 | 靖远第二发电有限责任公司5号机组脱硝工程 | 11月底前验收并正常达标运行 | 9066.85 | 27142.02 | 10911.88 | 27069.58 |  | 1982.4595
10 | 白银 | 靖远第二发电有限责任公司7号机组脱硝工程 | 8月底前验收并正常达标运行
11 | 白银 | 大唐景泰发电厂2号机组脱硝工程 | 2013年8月底前验收并正常达标运行 |  |  | 3727.82 | 7459.72 |  | 1768.0973 | 5号机组2012年国家全口径核查NOX排放量为8468.57吨；7号机组2012年国家全口径核查NOX排放量为4261.97吨
12 | 天水 | 大唐甘谷发电厂2号机组脱硝工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 |  | 3454.49 |  | 4110.53 |  | 529.2023 | 2012年国家全口径核查NOX排放量为4996.763吨
13 | 张掖 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司1号机组脱硝工程 | 12月底前脱硝工程验收并正常达标运行 | 3500 | 5769 | 3823.98 | 6961 |  | 1300 | 二氧化硫2011年排放量的20%削减
14 | 张掖 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司2号机组脱硝工程 | 7月底前脱硝工程验收并正常达标运行，
15 | 平凉 | 平凉发电有限责任公司2号机组脱硝工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 |  | 13923.89 |  | 15269.73 |  | 1460.9117 | 2012年国家全口径核定1号NOX排放量为8775.17吨
16 | 平凉 | 平凉发电有限责任公司4号机组脱硝工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行
17 | 平凉 | 中水崇信发电公司1号机组脱硝工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 |  | 85.61 |  | 8287.68 |  | 1023.7698 | 2012年2号机组氮氧化物排放量为5783.85吨。按70%脱硝效率计算减排量。
18 | 平凉 | 中水崇信发电公司2号机组脱硝工程 | 2013年5月底前验收并正常达标运行 |  | 524.62 |  | 7636.56 |  | 4048
19 | 兰州 | 兰州西固热电有限责任公司9号机组低氮燃烧工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 | 7801.4492 | 6795.58 | 4164.46 | 6137.6778 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为6857吨，低氮燃烧效率最高按30%计算，可削减NOX2057吨。但国家去年对10号机组没有认定减排量
火电企业脱硫改造工程
1 | 嘉峪关 | 宏晟电热公司新1号机组脱硫工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | 3481.55 | 3670.26 | 4622.69 | 4069.49
2 | 兰州 | 兰州西固热电有限责任公司2号机组脱硫增容改造工程 | 2013年11月底前验收并正常达标运行 | 14979.7388 | 5966.75 | 6733.3165 | 2774.0313 | 80
3 | 白银 | 大唐景泰发电厂2号机组脱硫增容改造工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | 11317.49 | 13029.86 | 3727.82 | 7459.72 |  |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为7577.56吨
[6 empty] | 19248.2865 | 51634.8891 | 80 | 15120.374
Note on F20: 2号机组7320.72吨， 4号机组6603.17吨。
Note on H20: 2号机组7006.31吨，4号机组8263.42吨。
Note on J11: USER: 邹：根据煤量推算=108.55*5.82*10*0.7/12*2=700

## 其他 (hidden)
2013年主要污染物减排计划项目表
表1-5 其他工业企业大气污染物工程减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2010年动调数据（吨） |  | 2011年环统数据（吨） |  | 2013年计划减排量（吨） |  | 备 注
|  |  |  | SO2 | NOX | SO2 | NOX | SO2 | NOX
1 | 兰州 | 中石油兰州石化分公司140万吨重油催化裂化烟气脱硫工程 | 2013年底前建成并正常达标运行 | 148.8 | 653.05
2 | 嘉峪关 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司3号烧结机脱硫工程 | 2013年12月底前建成并正常达标运行 | 6577.84 |  | 7468.3796
3 | 嘉峪关 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司4号烧结机脱硫工程 | 2013年6月建成并正常达标运行 |  |  |  |  | 3500 |  | 三同时项目
4 | 白银 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司粗炼系统环境集烟除尘脱硫工程 | 2013年5月底前验收并正常达标运行 | 24693.35 | 0 | 21808.847 | 0 | 1500 |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为2214.43吨
5 | 白银 | 甘肃稀土新材料有限公司尾气脱硫工程 | 完善工程内容和减排台账，确保2013年9月底前验收并正常运行，发挥减排作用 | 11490 | 248.79 | 12342 | 140.47 | 1500
6 | 张掖 | 中盐甘肃高台盐化有限公司硫化碱厂窑炉烟气脱硫工程 | 2013年10月底前验收并正常达标运行 | 324.6 | 5.88 | 729.39 | 74.46 | 145.9 |  | 2012年国家全口径核查NOX排放量为1338吨，脱硝效率按70%计算。
7 | 庆阳 | 西峰区新区集中供热工程（2*40吨锅炉）烟气脱硫工程 | 2013年12月底前建成投运，并安装在线监控设施 | [6 empty] | 按照核算要求，需提供环评、可研、工程竣工移交书、验收报告、验收监测报告及每月生产记录等证明材料。动调数据库中氮氧化物排放量为352.7吨，按脱硝率70%计。2012年国家全口径核定排放量为332.43
6645.9

## 1-1城镇污水处理设施及配套官网和中水回用工程减排计划项目
附件
平凉市“十二五”后半期主要污染物减排计划项目表
1．工程减排计划项目表
1—1 城镇污水处理设施及配套管网和中水回用工程减排计划项目
序号 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备 注
城镇污水处理工程
1 | 灵台县城区污水处理工程 | 加快工程建设进度，完善污水收集管网、中控室和在线监控设施，确保在2014年10月底前通过环保验收。 | 2014年国家责任书项目
2 | 崇信县城区污水处理工程 | 加快工程建设进度，完善污水收集管网、中控室和在线监控设施，确保在2014年11月底前通过环保验收。 | 2014年国家责任书项目
3 | 庄浪县污水处理工程 | 加快工程建设进度，完善污水收集管网、中控室和在线监控设施，确保在2014年11月底前通过环保验收。 | 2014年国家责任书项目
城镇污水处理管网工程
1 | 平凉市城区污水收集管网工程 | 2014年12月底前建成通过阶段性环保验收，增加处理水量3000吨/日，2015年，实现运行负荷率达到75%以上。
2 | 泾川县城区污水收集管网工程 | 2015年12月底前建成通过环保验收，增加处理水量3000吨/日。
3 | 静宁县城区污水收集管网工程 | 2015年12月底前建成通过环保验收，增加处理水量5000吨/日。
1—2 工业企业水污染物工程减排计划项目
序号 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备 注
1 | 灵台县康庄牧业有机肥生产加工工程 | 2014年10月底前通过环保验收。 | 畜禽养殖有机肥生产线
2 | 灵台县天禾商贸公司11000吨酵素菌生物有机肥生产加工工程 | 2014年12月底前通过环保验收。 | 畜禽养殖有机肥生产线
3 | 平凉天源牧业有限责任公司有机肥生产加工工程 | 2014年10月底前通过环保验收。 | 畜禽养殖有机肥生产线
4 | 甘肃新周煤业公司矿井废水深度处理循环利用工程 | 2014年10月底前通过环保验收。
5 | 庄浪县南湖镇成林精淀粉厂废水治理工程 | 2014年12月底前通过环保验收。
6 | 静宁县四海食品有限公司废水治理工程 | 2014年10月底前通过环保验收。
7 | 华亭县银泽公司有机肥生产加工工程 | 2015年10月底前通过环保验收。
8 | 崆峒区雄风牧业有机肥生产加工工程 | 2015年10月底前通过环保验收。
1—3 火电企业大气污染物工程减排计划项目
序号 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备 注
火电企业脱硝工程
1 | 平凉电厂1号机组脱硝工程 | 2014年6月底前建成投运，8月底通过环保验收。 | 2014年国家责任书项目
2 | 平凉电厂3号机组脱硝工程 | 2014年6月底前建成投运，8月底通过环保验收。 | 2014年国家责任书项目
火电企业烟气旁路取消工程减排项目
1 | 平凉电厂1号机组旁路取消工程 | 2014年6月底完成并通过环保验收。
1—4 水泥企业大气污染物工程减排计划项目
序号 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备 注
1 | 陇东水泥公司700吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2014年10月底前建成投运，12月底前通过环保验收。
2 | 平凉祁连山水泥公司2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2014年4月底前建成投运，6月底前通过环保验收。

## 2结构减排计划项目
2．结构减排计划项目表
序号 | 项目内容 | 完成时间 | 备 注
1 | 平凉城区热电联产集中供热工程 | 2014-12-01
2 | 关闭泾川育才酒精公司 | 2014-12-01
3 | 关闭庄浪县大金山水泥公司 | 2014-12-01
4 | 关闭华明电力公司华亭电厂 | 2015-12-01
3．管理减排计划项目表
3—1 城镇污水处理设施管理减排计划项目
序号 | 项目内容 | 减排目标要求 | 备 注
1 | 平凉市天雨污水处理厂污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
2 | 泾川县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
3 | 灵台县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
4 | 崇信县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
5 | 华亭县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
6 | 静宁县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
7 | 庄浪县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
3—2 造纸行业废水处理设施管理减排计划项目
序号 | 项目内容 | 减排目标要求 | 备注
1 | 平凉宝马纸业公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
2 | 静宁恒达有限责任公司原料分公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
3 | 灵台县兴隆纸业有限责任公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。
3—3 火电企业脱硫脱硝设施管理减排计划项目
序号 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备 注
火电企业脱硫设施管理减排项目
1 | 华能平凉发电有限责任公司1号、2号、3号、4号、5号、6号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2014年1号机组综合脱硫效率达到85%以上，2号、3号、4号、5号、6号机组综合脱硫效率分别达到90%以上。
2 | 中国水电建设集团崇信发电有限责任公司1号、2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2014年两台机组综合脱硫效率分别达到90%以上。
3 | 中国水电建设集团华亭发电有限公司1号、2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2014年两台机组综合脱硫效率分别达到50%以上。
火电企业脱硝设施管理减排项目
1 | 华能平凉发电有限责任公司1号、2号、3号、4号、5号、6号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保六台机组综合脱硝效率分别达到80%以上。 | 2号机组脱硝工程为2014年国家责任书项目
2 | 中国水电建设集团崇信发电有限责任公司1号、2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保两台机组综合脱硝效率分别达到80%以上。 | 2014年国家责任书项目

## 城市污水处理厂1 (hidden)
表3 管理减排计划项目表
表3-1 城镇污水处理设施管理减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2010年动调数据（吨） |  | 2011年环统数据（吨） |  | 2013年计划减排量（吨） |  | 备 注
|  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N | COD | NH3-N
1 | 武威 | 武威市污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 240 | 55.5
2 | 平凉 | 平凉市污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 280.26 | 115.38 | 233.59 | 96.41 |  | 67.87 | 2012年已核算1个月，削减氨氮6.17吨。2013年计算11个月减排量。
3 | 酒泉 | 敦煌市污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 加强运行管理，工程材料和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | [5 empty] | 72.1285
4 | 定西 | 陇西县污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 62.11 | 28.04 | 22.67 | 55.48 |  | 14.11
5 | 定西 | 临洮县污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 125.21 | 93.34 | 83.91 | 62.55 |  | 57.72
6 | 陇南 | 武都区污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 382.46 | 17.68 | 178.6 | 0 | 458.39 | 92.87
7 | 陇南 | 成县污水处理厂灾后重建工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 183.18 | 1.36 |  |  | 45.0473 | 33.1856 | 2012年认定半年减排量，今年认定半年，平移去年认定的减排量
8 | 兰州 | 永登县城区污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 200 | 20
9 | 兰州 | 西固污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 4500 | 300
10 | 兰州 | 盐场污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 2000 | 150
11 | 金昌 | 永昌县污水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 400 | 50
12 | 金昌 | 朱王堡镇城镇污水处理站 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 80 | 11
13 | 金昌 | 水源镇城镇污水处理站 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  |  |  | 50 | 7
14 | 天水 | 麦积城市污水处理工程 | 完善污水管网、在线监控设施和减排台帐，确保2013年实际日平均处理水量达到1.5万吨，全年发挥减排效益。 |  |  |  |  | 2184.53 | 180.31 | 日处理水量15000吨，COD进出口360、45，氨氮进出口34、8，核算期365天
15 | 武威 | 武威市凉州区黄羊镇生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年全年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。
16 | 平凉 | 华亭县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 470.05 | 58 | 2012年已核算2个月，削减COD135.21吨，氨氮14.46吨。2013年计算10个月减排量。
17 | 平凉 | 泾川县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 210 | 31.6 | 日处理3000吨，进口COD300，出口COD60；进口氨氮40，出口氨氮8。按330天计算减排量。
18 | 庆阳 | 环县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 72.63 | 14.4 | 处理水量可达3500吨/天，2012年COD平均进口264.5mg/L，出口浓度为33.9 mg/L,氨氮进49.4mg/L，出口3.67mg/L计算。（因进口浓度偏低，采用实际浓度），核算期3个月
19 | 庆阳 | 庆城县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 351.9846 | 45.936 | 日处理水量2900吨，2012年COD平均出口浓度为32.2 mg/L,氨氮为0.58mg/L计算,进口分别为400、50。核算期全年
20 | 庆阳 | 华池县城区生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 37.26 | 7.84 | 实际处理水量可达1300吨/天，2012年COD平均进口143.6mg/L，出口浓度为37.42 mg/L,氨氮进口25.6mg/L，出口3.26mg/L计算。（因进口浓度偏低，采用实际浓度），核算期9个月
21 | 定西 | 渭源县污水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 76.91 | 11.46 | 9个月
22 | 甘南 | 夏河县生活污水处理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 62.4 | 3.08 | 2012年已计算3个月
23 | 庆阳 | 西峰区城市污水处理厂中水回用工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  |  |  | 21.6 | 2.16
[8 empty] | 11460.8019 | 1286.1701
Note on E10: User: 进口847.47吨 出口465.01吨 削减382.46吨
Note on E11: User: 进口386.54吨 出口203.36吨 削减183.18吨
Note on F10: User: 进口138.35吨 出口120.67吨 削减17.68吨
Note on F11: User: 进口57.12吨 出口55.76吨 削减1.36吨
Note on G6: USER: 全年处理水量497万吨，COD出口47。
Note on G10: User: 核定去除量
Note on H6: USER: 全年处理水量497万吨，氨氮出口19.4。
Note on H10: User: 核定去除量

## 电力旁路及管理 (hidden)
表3 管理减排计划项目表
表3-2 火电企业脱硫设施烟气旁路取消及脱硫脱硝设施管理减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 |  |  |  |  | 2013年减排量（吨） |  | 备 注
|  |  |  | SO2 | NOX | SO2 | NOX | SO2 | NOX
火电企业脱硫设施烟气旁路取消管理减排项目
1 | 兰州 | 国电兰州热电有限责任公司1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到90%以上。 |  |  |  |  | 158.179 |  | 2012年国家全口径核定SO2排放量为1340.5吨，效率为78.2%
2 | 兰州 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司3号、4号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到90%以上。 |  |  |  |  | 130.6085 |  | 2012年国家全口径核定SO2排放量为2612.17吨，效率为85%
3 | 兰州 | 国电兰州范家坪电厂1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到90%以上。 |  |  |  |  | 99.625 |  | 2012年国家全口径核定SO2排放量为1922.5吨，效率为85%
4 | 兰州 | 兰州西固热电有限责任公司1号、2号、9号、10号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消四台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年四台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 510.2145 |  | 2012年国家全口径核定1、2号排放量2872.65吨，效率为85%；9、10号SO2排放量为3054.85吨，效率为78%
5 | 兰州 | 中铝兰州分公司自备电厂1号、2号、3号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消三台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年三台机组综合脱硫效率分别达到85%以上。 |  |  |  |  | 764.2441 |  | 2012年国家全口径核定1号排放量2122.95吨，效率为77%；2号排放量2823.63吨，效率为74%；3号SO2排放量为2580.08吨，效率为74%
6 | 嘉峪关 | 宏晟电热有限责任公司新3号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消新3号脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年综合脱硫效率达到90%以上。 |  |  |  |  | 110.3239 |  | 2012年国家全口径核定3号排放量1965.3吨，效率为85%；4号排放量1205.89吨，效率为88.92%
7 | 金昌 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年12月底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 81.92 |  | 2012年国家全口径核定1、2号排放量4096吨，效率为85%
8 | 白银 | 国电靖远发电有限责任公司2号、4号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年6月底前取消2号机组脱硫设施烟气旁路，2013年10月底前取消4号机组脱硫设施烟气旁路；加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到80%以上。 |  |  |  |  | 76.4675 |  | 2012年国家全口径核定2号排放量1529.35吨，效率为75%；4号排放量1091.87吨，效率为81%
9 | 白银 | 靖远第二发电有限责任公司5号、6号、7号、8号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年9月底前取消四台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年四台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 531.9174 |  | 2012年国家全口径核定排放量8865.29吨，效率为81%
10 | 白银 | 大唐景泰发电厂2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年底前取消2号机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年综合脱硫效率达到87%以上。 |  |  |  |  | 45.8397 |  | 2012年国家全口径核定1号排放量1639.54吨，效率为88%；2号排放量2291.98吨，效率为85%
11 | 天水 | 大唐甘谷发电厂1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年10月底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 158.4465 |  | 2012年国家全口径核定1号排放量852.1吨，效率为77.54%；2号排放量1635.15吨，效率为82.47%
12 | 张掖 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年12月底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保两台机组2013年综合脱硫效率分别达到87%以上。 | [6 empty] | 2012年国家全口径核定排放量1318.55吨，效率为91.1%
13 | 平凉 | 华能平凉发电有限责任公司1号、2号、3号、4号、5号、6号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年10月底前取消六台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年六台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 184.1052 |  | 2012年国家全口径核定排放量9205.26吨，效率为85%
14 | 平凉 | 中国水电建设集团崇信发电有限公司1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年12月底前取消1号机组脱硫设施烟气旁路，6月底前取消2号机组脱硫设施烟气旁路；加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 122.323 |  | 2012年国家全口径核定排放量6116.15吨，效率为85%
15 | 酒泉 | 国电电力酒泉发电有限公司1号、2号机组脱硫设施烟气旁路取消工程 | 2013年底前取消两台机组脱硫设施烟气旁路，加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到87%以上。 |  |  |  |  | 50.6682 |  | 2012年国家全口径核定排放量2533.41吨，效率为85%
火电企业脱硫设施管理减排项目
1 | 兰州 | 兰州西固热电有限责任公司1号机组脱硫增容改造工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保2013年综合脱硫效率达到87%以上。
2 | 兰州 | 兰州石化公司化肥厂2号、3号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到50%以上。 |  |  |  |  | 186.311 |  | 2012年国家全口径核定SO2排放量为1863.11吨，效率为40%
3 | 嘉峪关 | 宏晟电热有限责任公司新4号机组脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年综合脱硫效率达到90%以上。
4 | 金昌 | 金川集团股份有限公司热电公司1号、2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到75%以上。 | 3288.36 |  | 4178.33 |  |  |  | 2012年国家全口径核定1、2号排放量2627.4吨，效率为75%
5 | 金昌 | 金川集团股份有限公司热电公司3-7号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年五台机组综合脱硫效率分别达到30%以上。 |  |  |  |  | 1063.956 |  | 2012年国家全口径核定3-7号排放量3546.52吨，效率为0
6 | 白银 | 大唐景泰发电厂1号机组脱硫增容改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年综合脱硫效率达到87%以上。 | 11317.49 | 13029.86 | 8143.39 | 15390.78 | 220.75
7 | 平凉 | 中国水电建设集团华亭发电有限公司1号、2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到60%以上。 |  |  |  |  | 297.85 |  | 2012年国家全口径核定排放量2978.5吨，效率为50%
8 | 酒泉 | 玉门油田水电厂新1、2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年两台机组综合脱硫效率分别达到50%以上。 | 2425.45 |  | 2530.05 |  | 587.4 |  | 2012全口径排放量为1957.32吨。
火电企业脱硝设施管理减排项目表
1 | 兰州 | 国电兰州范坪热电有限公司1、2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年两台机组综合脱硝效率分别达到60%以上。 | [5 empty] | 355.274 | 2012年国家全口径核定1号NOX排放量为974.74吨，效率为50%；2号NOX排放量为1289，效率为40%；
2 | 兰州 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司1、2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年两台机组综合脱硝效率分别达到60%以上。 | [5 empty] | 448.467 | 2012年国家全口径核定1号NOX排放量为2287.83吨，效率为50%；2号NOX排放量为2196.84，效率为50%；
3 | 嘉峪关 | 宏晟电热有限责任公司新4号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年综合脱硝效率达到70%以上。 | 1474.8848 | 4214.33 | 2663.9387 | 5786.1087 |  | 2600 | 2012年国家全口径核定NOX排放量为2769吨
4 | 白银 | 靖远第二发电有限责任公司6号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年综合脱硝效率达到70%以上。 | 9066.85 | 27142.02 | 10911.88 | 27069.58 |  | 4611.78
5 | 白银 | 大唐景泰发电厂1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年综合脱硝效率达到70%以上。 | 11317.49 | 13029.86 | 8143.39 | 15390.78 |  | 4758.636
6 | 天水 | 大唐甘谷发电厂1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年综合脱硝效率达到70%以上。 | [5 empty] | 700
7 | 平凉 | 华能平凉发电有限公司5号、6号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年两台机组综合脱硝效率分别达到70%以上。 |  | 10986.16 |  | 17701.94 |  | 10058 | 2012年5、6号机组氮氧化物排放量为14369.51吨。按70%脱硝效率计算减排量。
8 | 酒泉 | 国电电力酒泉发电有限公司1号、2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年两台机组综合脱硝效率分别达到70%以上。 | [5 empty] | 871.2015 | 2012年国家全口径核定1号NOX排放量为1242.8吨，效率为37.49%；2号NOX排放量为1537.24吨，效率为39.61%；
[8 empty] | 5381.1495 | 24403.3585

## 工业企业管理减排 (hidden)
表3 管理减排计划项目表
表3-3 工业企业减排设施管理减排计划项目表
序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2010年动调数据（吨） |  |  |  | 2011年环统数据（吨） |  |  |  | 2013年计划减排量（吨） |  |  |  | 备 注
|  |  |  | COD |  | SO2 | NOX | COD | NH3-N | SO2 | NOX | COD | NH3-N | SO2 | NOX
1 | 金昌 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司氨氮废水综合治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | [5 empty] | 3985.88 |  |  |  | 590 |  | 590
2 | 白银 | 甘肃稀土新材料股份有限公司高浓度氨氮废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 804.46 | 4456.9 | 11490 | 248.79 | 720.04 | 4491.9 | 12342 | 140.47 |  | 900 |  | 900
3 | 天水 | 甘肃新恒达化工有限公司污水处理站改扩建工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 1.87 | [7 empty] | 0.18 |  |  | 0.18 | 日处理水量150吨，COD进出口95、83，核算期100天
4 | 天水 | 天水兴国毛纺织有限公司废水处理站改扩建工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 1.02 | 0.11 |  |  | 1.02 | 0.11 |  |  | 0.438 |  |  | 0.438 | 日处理水量100吨，COD进出口95、83，核算期365天
5 | 天水 | 天水银星毛纺织有限公司废水处理站改扩建工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 1.29 | 0.14 |  |  | 1.29 | 0.14 |  |  | 0.43 |  |  | 0.43 | 日处理水量100吨，COD进出口95、83，核算期365天
6 | 天水 | 甘谷县人民医院污水站治理项目 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。
7 | 武威 | 武威天祥肉类加工有限公司屠宰废弃物及污水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | [8 empty] | 275 | 10 |  | 285
8 | 武威 | 莫高葡萄酒厂废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | [8 empty] | 30 | 2 |  | 32
9 | 武威 | 古浪惠思洁纸业有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 1260.6 | 24.2 |  |  | 566.38 | 6.87 |  |  | 300 | 10 |  | 310 | 2012年国家全口径核定为500.58、6.07
10 | 武威 | 民勤县勤锋农恳雪丰油脂厂污水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | [8 empty] | 50 | 2 |  | 52
11 | 张掖 | 张掖市华瑞麦芽有限责任公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 0.15 | 0 |  |  | 57.74 | 0 |  |  | 35 | 0 |  | 35 | 处理效率提高60%
12 | 张掖 | 张掖市兄弟麦芽有限责任公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 0.31 | 0 |  |  | 20.62 | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 12 | 处理效率提高60%
13 | 张掖 | 有年金龙雪花粉食品工业公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 801 | 3.31 |  |  | 744.188 | 3.07 |  |  | 300 | 1.2 |  | 301.2 | 处理效率提高40%
14 | 张掖 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司废水深度治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 355.96 | 1.46 |  |  | 213.58 | 0.88 |  |  | 149.5 | 0.62 |  | 150.12 | 213.58×0.7=149.5吨；0.88×0.7=0.62吨。
15 | 张掖 | 张掖市金鹰食品工业有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 6.72 | 0.48 |  |  | 2.38 | 0 |  |  | 1.43 | 0 |  | 1.43 | 处理效率提高60%
16 | 张掖 | 临泽圣洁纸品厂废水治理工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 191 | 5 | 159.12 | 15.2 | 91.68 | 2.4 | 74.22 | 7.09 | 83.6 | 2.392 |  | 85.992
17 | 张掖 | 山丹军马场食品有限责任公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 18.77 | 0.8 |  |  | 0.31 | 0.02 |  |  | 13.14 | 0.56 |  | 13.7 | 18.77×0.7=13.14吨；0.8×0.7=0.56吨。
18 | 张掖 | 高台县富源农产品开发有限公司污水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 核实 | [7 empty] | 91.24 |  |  | 91.24 | 计算8个月减排量。2012年4个月认定减排量为45.62吨。
19 | 平凉 | 静宁恒达有限责任公司原料分公司老生产线废水治理改造工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 747.93 | 17.1 |  |  | 314.08 | 5.35 |  |  | 220 | 5.12 |  | 225.12 | 根据验收监测结果，该公司废水处理量为5146吨/日，排放量为200吨/日，循环利用率为96.1%。处理后化学需氧量为87.3，氨氮为3.54。
20 | 平凉 | 甘肃皇甫谧制药有限责任公司生产废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 1.27 | 0 |  |  | 102.2 | 0 |  |  | 93 |  |  | 93 | 根据验收监测结果，该项目废水处理量为15万吨/年，处理后COD为61.3，氨氮为6.5，化学需氧量排放量为9.2吨/年，氨氮排放量为0.98吨/年。
21 | 平凉 | 甘肃红峰机械磷化酸洗水处理循环利用项目 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | [8 empty] | 5.28 | 0.15 |  | 5.43 | 该公司产生的工业废水主要为磷化酸洗废水，针对废水的特点及磷化排水情况，甘肃红峰机械有限责任公司采用“化学沉淀+活性炭吸附+超滤膜过滤”工艺对磷化酸洗废水进行处理，处理后的废水循环利用，不外排。根据验收监测结果，该项目废水处理量约为24000吨/年，处理前废水中总磷为300.9 mg/L，总锌为27.1 mg/L，化学需氧量为218mg/L，氨氮为6.2 mg/L；处理后总磷为6.4 mg/L，总锌为0.8 mg/L，化学需氧量为73.6mg/L，氨氮为1.6 mg/L，均低于《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准限值。根据验收监测报告核算，该项目每年可削减总磷7.2吨，去除率98%；总锌0.65吨，去除率97%；化学需氧量5.28吨，去除率66%；氨氮0.15吨，去除率73%。
22 | 酒泉 | 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | [8 empty] | 40 | 0 |  | 40
23 | 庆阳 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司新厂废水处理工程 | 加强运行管理，完善工程资料和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行。 | [12 empty] | “三同时”项目
24 | 陇南 | 陇南长城果汁有限公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | [8 empty] | 5 |  |  | 5
25 | 临夏 | 广河县昌信工贸有限公司（原甘肃省广河县三甲集华盛绒毛厂）废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 988 | 0.36 |  |  | 988 | 0.36 |  |  | 295 |  |  | 295
26 | 临夏 | 广河县富荣畜产品工贸有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 638 | 0.24 |  |  | 638 | 0.24 |  |  | 191 |  |  | 191
27 | 临夏 | 广河县银河毛纺织有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 577 | 0.21 |  |  | 577 | 0.21 |  |  | 173 |  |  | 173
28 | 临夏 | 临夏州华安生物制品有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 | 381.02 | 4.46 |  |  | 114 | 0.496 |  |  | 25 | 0.1 |  | 25.1
29 | 兰州 | 榆中钢铁有限公司焦炉煤气脱硫工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  | 942.2 |  |  |  | 数据分不开 |  |  |  | 640 | 640
30 | 兰州 | 中石油兰石化分公司300万吨重油催化裂化装置烟气脱硫工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，持续发挥减排作用。 |  |  | 1640.8 |  |  |  | 数据分不开 |  |  |  | 822 | 822
31 | 金昌 | 金川集团股份有限公司五大冶炼系统制酸尾气二氧化硫深度治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  | 77228 |  |  |  | 80000
32 | 白银 | 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂ISP三废综合治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 30.95 | 3.95 | 24862.1 | 46.58 | 56.73 | 0 | 24331 | 0
33 | 张掖 | 锦世化工公司35吨硫化床锅炉尾气高效脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保2013年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |  | 1501.07 | 62.57 |  |  | 1477.15 | 61.57 |  |  | 1034.005 | 1034.005 | 二氧化硫去除率为70%；减排量为2011年环境统计量和去除率的乘积(计算2013年全年)。
[12 empty] | 2389.238 | 1524.142 | 2496.005 | 6409.385
Note on M29: Lenovo User: 30545*（9784-120）/1000000=295吨
Note on M30: Lenovo User: 19735*（9784-120）/1000000=191吨
Note on M31: Lenovo User: 17855*（9784-120）/1000000=173吨
Note on M32: Lenovo User: 上年核算期为9个月，今年核算期为3个月16000*（7145-23.5）/1000000/12*3=25
Note on N32: Lenovo User: 上年核算期为9个月，今年核算期为3个月16000*（31-7.3）/1000000/12*3=0.1

## 3-3水泥企业大气污染物管理减排计划项目
3—4 水泥企业脱硝设施管理减排计划项目
序号 | 项目内容 | 减排目标要求 | 备 注
1 | 平凉海螺水泥公司1号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常达标运行。 | 2014年国家责任书项目
2 | 平凉海螺水泥公司2号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常达标运行。 | 2014年国家责任书项目
3—5 工业企业减排设施管理减排计划项目
序号 | 项目内容 | 减排目标要求 | 备 注
1 | 泾川县旭康食品加工公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 2014年结转项目
2 | 崇信县周寨煤矿矿井废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 2014年结转项目
3 | 灵台县皇甫谧食品公司生猪定点屠宰厂废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 2014年结转项目
4 | 静宁县红光淀粉厂废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 2013年工程减排项目，国家未核算减排量。
5 | 庄浪县鑫喜淀粉加工有限责任公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 2014年工程减排项目，国家未核算减排量。

## 4规模化畜禽养殖场和养殖小区减排计划项目
4．规模化畜禽养殖场和养殖小区减排计划项目
序号 | 县(区) | 项目内容 | 建成投运时间 | 备注
1 | 崆峒区 (17家) | 平凉市崆峒区广军生猪养殖场污染治理工程 | 2014-10-01
2 |  | 平凉市崆峒区兴昌养殖场污染治理工程 | 2014-10-02
3 |  | 平凉市崆峒区泰丰良种猪繁育厂污染治理工程 | 2014-10-03
4 |  | 平凉市崆峒区锦泰养猪专业合作社污染治理工程 | 2014-10-04
5 |  | 平凉市崆峒区大寨乡黄家村苏十生千头肉牛养殖场污染治理工程 | 2014-10-05
6 |  | 平凉市伊欣商贸有限公司污染治理工程 | 2014-10-06
7 |  | 平凉市崆峒区草峰镇长兴肉牛育肥农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-07
8 |  | 平凉市红旗养牛农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-08
9 |  | 陈礼旺养殖场污染治理项目 | 2015-10-01
10 |  | 平凉贵兴牧业肉牛育肥场污染治理项目 | 2015-10-02
11 |  | 凯歌奶牛养殖有限公司污染治理项目 | 2015-10-03
12 |  | 草峰金皓牧业公司肉牛育肥场污染治理项目 | 2015-10-04
13 |  | 白水大潘千头肉牛养殖场污染治理项目 | 2015-10-05
14 |  | 百兴红牛养殖基地污染治理项目 | 2015-10-06
15 |  | 金星养殖生态有限公司污染治理项目 | 2015-10-07
16 |  | 附件厂养殖场污染治理项目 | 2015-10-08
17 |  | 张忠养殖场污染治理项目 | 2015-10-09
18 |  | 祥盛牧业牧业有限公司污染治理工程 | 2014-10-01
19 |  | 骏达牧业有限公司污染治理工程 | 2014-10-02
20 | 泾川县 (19家) | 广盛牧业有限公司污染治理工程 | 2014-10-03
21 |  | 泾川县裕康牧业有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-04
22 |  | 泾川县红旺肉牛有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-05
23 |  | 罗汉洞北坡村肉牛养殖小区污染治理工程 | 2014-10-06
24 |  | 丰台牧兴家禽有限公司污染治理工程 | 2014-10-01
25 |  | 泾明乡犇旺肉牛专业合作社污染治理工程 | 2015-10-01
26 |  | 泾川县宏杨牧业污染治理工程 | 2015-10-02
27 |  | 泾川县宏达养牛专业合作社污染治理工程 | 2015-10-03
28 |  | 红旺肉牛养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2015-10-04
29 |  | 永新黄牛饲养有限公司污染治理工程 | 2015-10-05
30 |  | 金台牧业有限公司污染治理工程 | 2015-10-06
31 |  | 牧兴家禽有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-07
32 |  | 裕康牧业有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-08
33 |  | 丁寨畜牧科技示范园区污染治理工程 | 2015-10-09
34 |  | 兴旺良种猪养殖场污染治理工程 | 2015-10-10
35 |  | 隆鑫牧业有限公司污染治理工程 | 2015-10-11
36 |  | 重生牧业有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-12
37 |  | 灵台县盛丰农牧业综合开发有限公司上良乡北张肉牛养殖厂污染治理工程 | 2014-10-01
38 |  | 灵台县独店绿塬秦川牛繁殖育肥场污染治理工程 | 2014-10-02
39 |  | 星火乡罗家坡肉牛养殖小区污染治理工程 | 2014-10-03
40 | 灵台县 (10家) | 灵台县什字镇奔牛养殖有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-01
41 |  | 平凉绿叶有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-02
42 |  | 灵台县华汇养殖有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-03
43 |  | 灵台县朝那镇博兴养牛专业合作社污染治理工程 | 2015-10-04
44 |  | 灵台县朝那镇西张肉牛养殖小区污染治理工程 | 2015-10-05
45 |  | 灵台县上良乡荣旺肉牛养殖小区污染治理工程 | 2015-10-06
46 |  | 灵台县星火乡蔡家塬村奶牛养殖小区污染治理工程 | 2015-10-07
47 | 崇信县 (18家) | 崇信县大庄民生养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-01
48 |  | 崇信县荣斌种养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-02
49 |  | 崇信县桃花缘农牧发展有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-03
50 |  | 崇信县百兴养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-04
51 |  | 崇信县恒盛肉牛养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-05
52 |  | 崇信县鼎盛肉牛养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-06
53 |  | 平凉市鼎盛陇泰农业科技开发有限公司污染治理工程 | 2014-10-07
54 |  | 崇信伊顺祥清真牛业有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-08
55 |  | 黄花乡兴盛养殖园污染治理工程 | 2015-10-01
56 |  | 黄花乡水磨村金虎养牛专业合作社污染治理工程 | 2015-10-02
57 |  | 新窑镇戚家川养牛小区污染治理工程 | 2015-10-03
58 |  | 木林乡大庄村养牛小区污染治理工程 | 2015-10-04
59 |  | 木林乡东阳寨养牛小区污染治理工程 | 2015-10-05
60 |  | 黄寨乡甘庄村养殖小区畜禽养殖污染治理项目 | 2015-10-06
61 |  | 黄寨乡白新庄新堡子养牛小区畜禽养殖污染治理项目 | 2015-10-07
62 |  | 铜城赵湾养牛小区畜禽养殖污染治理项目 | 2015-10-08
63 |  | 锦屏镇枣林朱红昌养殖场畜禽养殖污染治理项目 | 2015-10-09
64 |  | 锦屏镇枣林村李志杰养猪场畜禽养殖污染治理项目 | 2015-10-10
65 | 华亭县 (11家) | 华亭县砚峡天源生态养殖场污染治理工程 | 2014-10-01
66 |  | 华亭县河西乡仕达养猪农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-02
67 |  | 华亭绿沃源农牧科技有限公司污染治理工程 | 2015-10-03
68 |  | 华亭县红旗牧业有限公司污染治理工程 | 2015-10-04
69 |  | 山寨乡南阳洼养殖小区污染治理工程 | 2015-10-01
70 |  | 王家沟养殖小区污染治理工程 | 2015-10-02
71 |  | 马峡镇大岭村养殖小区污染治理工程 | 2015-10-03
72 |  | 马峡镇寺沟村养殖小区污染治理工程 | 2015-10-04
73 |  | 陈家河养殖小区污染治理工程 | 2015-10-05
74 |  | 华亭县山寨乡刘河村养殖小区污染治理工程 | 2015-10-06
75 |  | 山寨乡甘河养殖小区污染治理工程 | 2015-10-07
76 |  | 庄浪县大北农农牧科技有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-01
77 |  | 庄浪鑫盛源牛业有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-02
78 |  | 庄浪县维星生猪养殖有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-03
79 |  | 庄浪县富平养猪场污染治理工程 | 2014-10-04
80 | 庄浪县 (22家) | 庄浪县永宁乡满仓肉牛育肥场污染治理工程 | 2014-10-05
81 |  | 庄浪县柳梁乡阳坡村养牛小区污染治理工程 | 2014-10-06
82 |  | 庄浪县利群生猪养殖有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-07
83 |  | 庄浪县恒江禽业有限公司污染治理工程 | 2014-10-08
84 |  | 庄浪县腾达养殖有限公司污染治理工程 | 2014-10-09
85 |  | 庄浪煌牛养殖有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-10
86 |  | 庄浪县南坪乡马双良、刘旺生养殖场污染治理工程 | 2014-10-11
87 |  | 庄浪县南湖镇肉牛养殖小区污染治理工程 | 2014-10-12
88 |  | 庄浪县芳芳生猪养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-13
89 |  | 庄浪县恒瑞生猪养殖有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-14
90 |  | 庄浪县绿恒养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-15
91 |  | 庄浪县水洛镇文湾村养殖小区污染减排项目 | 2015-10-01
92 |  | 庄浪县大庄乡富平养猪场污染减排项目 | 2015-10-02
93 |  | 庄浪县进兴养猪场污染减排项目 | 2015-10-03
94 |  | 庄浪县赵墩乡科瑞农牧业发展有限公司育肥基地污染减排项目 | 2015-10-04
95 |  | 庄浪县岳堡乡天祥肉牛养殖有限公司污染减排项目 | 2015-10-05
96 |  | 庄浪县永宁乡靳玺养猪场污染减排项目 | 2015-10-06
97 |  | 庄浪县通化乡芳芳生猪养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015-10-07
98 | 静宁县 (16家) | 静宁县四方种猪养殖场污染治理工程 | 2014-10-01
99 |  | 静宁县恒远养殖有限公司污染治理工程 | 2014-10-02
100 |  | 静宁县益源养殖专业合作社污染治理工程 | 2014-10-03
101 |  | 静宁县金源生态养殖合作社污染治理工程 | 2014-10-04
102 |  | 静宁鸿塬养殖专业合作社污染治理工程 | 2014-10-05
103 |  | 静宁县兴源奶牛有限公司污染治理工程 | 2014-10-06
104 |  | 静宁县甘沟乡联银养猪场污染治理工程 | 2014-10-07
105 |  | 静宁县峰源养殖场污染治理工程 | 2014-10-08
106 |  | 静宁达志养猪专业合作社污染治理工程 | 2014-10-09
107 |  | 静宁富源养殖专业合作社污染治理工程 | 2014-10-10
108 |  | 静宁恒源农畜有限公司污染治理工程 | 2014-10-11
109 |  | 静宁县田囿养殖专业合作社污染治理工程 | 2014-10-12
110 |  | 静宁县科丰养殖场污染治理工程 | 2014-10-13
111 |  | 静宁县方圆养殖有限公司污染治理工程 | 2015-10-14
112 |  | 静宁县辰宇生态农业开发有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-01
113 |  | 静宁鑫平养殖有限责任公司污染治理工程 | 2015-10-01
114 | 平凉工业园区 (6家) | 平凉市崆峒区苏段超养殖场污染治理工程 | 2014-10-01
115 |  | 平凉博创养殖农民专业合作社污染治理工程 | 2014-10-02
116 |  | 平凉市黎明家禽养殖有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-03
117 |  | 石史强养猪场污染治理工程 | 2014-10-04
118 |  | 平凉市府丰养殖有限责任公司污染治理工程 | 2014-10-04
119 |  | 平凉市四十里铺镇长沟门兴达猪场污染治理工程 | 2014-10-04

## 5机动车氮氧化物减排任务
5．机动车氮氧化物减排任务表
序号 | 县（区） | 减排目标要求
1 | 崆峒区 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。 3．完成平凉崆峒汽车综合性能检测站稳态工况法环保检测线升级工作。
2 | 泾川县 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。 3．完成泾川县顺达汽车服务有限公司稳态工况法环保检测线升级工作。
3 | 灵台县 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。
4 | 崇信县 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。
5 | 华亭县 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。 3．完成华亭县汽车综合性能检测站稳态工况法环保检测线升级工作。
6 | 庄浪县 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。
7 | 静宁县 | 1．确保2014年6月30日前，所有在用应检机动车均通过环保定期检测，所有在用应检机动车全部发放环保标志。 2．逐步淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆，确保2014年淘汰率达到应淘汰车辆的30%，累计淘汰率达到60%，到2015年，全部淘汰2005年底前注册营运的黄标车。

## Sheet1 (hidden)
2013年全省计划减排项目汇总表
类型 | 行业 | 项目个数 | 项目计划减排量（吨）
|  |  | COD | NH3-N | SO2 | NOX
工程减排 | 城镇污水处理设施及配套管网和中水回用工程 | 50 | 5068.4 | 476.72
| 工业企业水污染物减排工程 | 39 | 3560.14 | 987.2725
| 火电企业大气污染物减排工程 | 22 |  |  | 80 | 15120.374
| 水泥企业大气污染物减排工程 | 35 |  |  |  | 3853.8142
| 其他工业企业大气污染物减排工程 | 7 |  |  | 6645.9
小计 |  | 153 | 8628.54 | 1463.9925 | 6725.9 | 18974.1882
结构减排 |  | 26 | 1195.451 | 19.683 | 3520.29 | 1540.6
管理减排 | 城镇污水处理设施管理 | 50 | 11460.8019 | 1286.1701
| 火电企业脱硫设施烟气旁路取消及脱硫脱硝设施管理 | 31 |  |  | 5381.1495 | 24403.3585
| 工业企业减排设施管理 | 33 | 2389.238 | 1524.142 | 2496.005 | 6409.385
小计 |  | 114 | 13850.0399 | 2810.3121 | 7877.1545 | 30812.7435
机动车减排任务 |  | 14
农业源减排项目 |  | 256 | 5784.2206 | 426.1886
阶段性减排项目 |  | 41
合计 |  | 604 | 29458.2515 | 4720.1762 | 18123.3445 | 51327.5317