## Sheet1
附件7
平凉市泾汭河川区国家级蔬菜产业园建设项目规划表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 预算资金（万元）
[5 empty] | 总需资金 | 其中，申请扶持资金
| 合计 |  |  |  | 144684 | 75900
1 | 种苗培育中心建设 | 2016—2018 | 新建或扩建 | 崆峒区占地100亩，建设1万平方米智能温室1座、节能日光温室30座、钢架大棚30座，配套自动化的播种和浇水以及温控设备。泾川县占地5亩，建设智能温室3000平方米、基质配制及播种室90平方米、移动式苗床2100平方米、催芽室34.45平方米，修建锅炉房120平方米，高位水池1座，架设输电线路0.2公里，硬化道路1000米，年育优质菜苗500万株。崇信县扩建现代化育苗温室10座，配套播种配料室、种苗质量检测室，购置气候数据自动化观测设备、移动式喷灌机、移动育苗床、热风炉、穴盘、基质、控制计算机等材料设备。 | 6190 | 4211
2 | 基础设施配套建设 | 2016—2020 | 新建 | 崆峒区对示范区内耕地进行整理，建成“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的稳 产、高产、节水高效的高标准示范田。同时硬化示范区蔬菜生产主支道路，配套供电及排洪渠系。共计配套排灌渠系50000米,硬化生产道路180公里,打机井50眼,架设电线30000米。泾川县配套水源井50眼；衬砌U型渠道28000米；新建高位水池10座；架设输电线路5公里；砂化道路39400米。崇信县对示范区土地进行前期整理。修建园区5米宽主干公路（硬化路）20公里、2米宽田间生产干道（砂石路）160公里。新建（维修）灌溉渠30公里，高位水池10座，配套固定式喷灌系统，铺设固定管道300公里；在蔬菜生产设施内配套节水滴灌系统，埋设膜下滴灌系统面积10000亩。在园区新增变压器2台，修建供电线路20公 里。 | 23239 | 18739
3 | 高效设施栽培示范区建设 | 2016—2020 | 新建 | 崆峒区占地500亩，建造日光温室200座，塑料大棚300座。主要展示保温性能良好、节能效果明显、采光好的大跨度无立柱结构的日光温室和多层覆盖的塑料大棚；推广简单实用的喷灌、滴灌、液态施肥等肥水一体化实用技术。泾川县占地2500亩，新建日光温室500座500亩，钢架拱棚2500座2000亩，泾汭河川设施蔬菜面积达到1.38万亩。崇信县占地5000亩，在关村、新集、李家沟新建标准化设施蔬菜生产基地3处，建成日光温室500座，钢架大棚3000座，配套机械化作业设备。 | 38000 | 20000
4 | 有机蔬菜生产示范区建设 | 2016—2017 | 新建 | 崆峒区占地400亩，建造350座日光温室，整个生产过程中不使用农药化肥，采用纯有机肥和绿色防控，避免化肥农药污染，达到有机食品标准，引领我市农业生产逐步向有机化转变。崇信县在平头沟—鼻梁山公路两侧建成占地1000亩发电量达40兆瓦的光伏农业发电基地，布设食（药）用菌菇体验区、休闲农业体验区、文化创意体验区和资源综合利用区四个功能区。 | 40000 | 21260
5 | 冷链物流体系建设项目 | 2016—2020 | 新建 | 崆峒区在白水镇建成库体容积5万立方米，贮藏能力1万吨的气调库1座，配套分拣车间和厂房0.6万平方米。配置蔬菜产品质量检测检验等仪器设备。泾川县在泾汭河川区建立农资配送网店40家，开展网上采购、物流配送及电子商务。完善陇东瓜果交易中心；新建城西杨柳大型农产品批发交易市场1处2500平方米；在泾明、罗汉洞2乡镇建成功能齐全、设施达标、信息畅通、销售顺畅、功能完备的现代化农产品交易市场各1处。在王村新建1个集生产、加工、贮藏、物流为一体的产业化龙头企业，建成5000吨果蔬保鲜库，年收购加工蔬菜10万吨以上，发展订单蔬菜1.5万亩。 | 6620 | 2650
6 | 有机肥料加工厂建设项目 | 2016—2018 | 新建 | 崆峒区实施，建设年生产能力500万吨的有机肥加工厂，保障示范区的有机肥供应。 | 4000 | 2800
7 | 大田蔬菜生产基地建设项目 | 2016—2020 | 新建 | 泾川县实施，占地5400亩，在城关镇杨柳、茂林、袁家庵、延风，罗汉洞乡王家沟、罗汉洞、南河村，泾明乡雷家沟3个乡镇8个村建成特色蔬菜基地1万亩；建成汭河川区、泾河川区上片、下片三个高原夏菜特色片带。 | 540 | 540
8 | 大运现代农业观光园建设项目 | 2017 | 新建 | 泾川县实施，占地175亩，在王村镇二十里铺建成集采摘体验观光、精品水果展示、智能温室示范、文化娱乐休闲为一体的现代农业观光园，布设采摘体验观光、精品水果示范、连栋智能温室种植、民俗文化展示四大功能区。 | 2765 | 0
9 | 新品种、新技术推广示范项目 | 2016—2020 | 新建 | 泾川县实施，在汭丰、王村建立2个农民科技培训基地，年培训新型职业农民100人（次）、菜农2000人（次）；年推广示范新品种5000亩，推广节水灌溉、水肥一体化、集约化育苗技术等新技术5项；推广应用微型农机具50台（件）。 | 690 | 620
10 | 新型经营主体建设项目 | 2016—2020 | 新建 | 泾川县实施，在川区18个蔬菜专业村各建立1个蔬菜专业合作社；鼓励和支持有条件和能力的种植大户创办家庭农场。到2020年，创办20个蔬菜家庭农场。 | 560 | 560
11 | 监测监管体系建设项目 | 2016—2018 | 新建或扩建 | 泾川县实施，新建汭丰、王村、罗汉洞、泾明4个农产品质量检测站，开展产地环境检测和农业投入品的检测监管，杜绝不合格产品流入市场，确保农产品质量安全。 | 100 | 100
12 | 蔬菜包装箱建设项目 | 2016—2017 | 新建 | 崇信县实施，新建蔬菜包装箱生产厂1处，新建厂房200平方米、成品库200平方米、原料库300平方米，配套安装包装箱生产线1条。 | 500 | 80
13 | 方盛公司蔬菜保鲜库扩建项目 | 2016—2020 | 新建 | 实施平凉方盛绿色食品有限责任公司二期扩建工程，新建成库容6000吨蔬菜保鲜库1座，购置制冷设备1套，并配备信息服务系统和检测检验系统。新建香菇精深加工二层厂房一幢，建筑面积1000平方米；原材料库一幢，建筑面积800平方米；建成成品库一幢，建筑面积800平方米。建成香菇精深加工生产线一条，年生产香菇酱2000吨，生产香菇干500吨。 | 9000 | 1100
14 | 无害化处理场建设项目 | 2016—2018 | 新建 | 崇信县实施，新建粪污无害化处理场2处，生产蔬菜专用有机肥，为蔬菜生产基地提供有机肥料。 | 300 | 60
15 | 园区服务体系建设项目 | 2016—2020 | 新建 | 崇信县实施，新（改）建5连栋塑料大棚120座，购置拖拉机及自动化灌溉等机械设备，同时开展培训、技术推广等业务。在农业科技开发示范中心新建培训室200平方米，配套培训座椅、电脑、投影仪、培训资料等，聘请专家开展蔬菜种植技术等知识培训；新建农产品质量检测中心100平方米，配套快速检测仪及检测车辆等设备。 | 12180 | 3180