附件4

平凉市进一步优化投资项目审批流程

压缩审批时限工作方案

一、审批范围

1.项目范围：市级权限内投资项目（主要是房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）。

2.事项范围：从项目立项审批至竣工验收全流程，覆盖行政许可等审批事项和技术审查、第三方服务、市政公用服务以及备案等其他类型事项。

二、审批流程及时限

按照报批的不同阶段和各相关部门职能分工，将投资项目审批的基本流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，每个审批阶段实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。立项用地规划许可和工程建设许可2个阶段由市自然资源局牵头；施工许可和竣工验收2个阶段由市住建局牵头。四个阶段全流程审批总时限控制在120个工作日以内（不含申请人补充资料、第三方机构设计评审审查、文本修改完善、土地征收、政府会议研究时间）。

1.立项用地规划许可阶段（61个工作日以内完成）

牵头部门：市自然资源局

联办部门：市委政法委、市自然资源局、市发改委、市生态环境局、市林草局、市水保局、市公共资源交易中心等

办理事项：核发建设用地规划许可证（包括核发建设项目选址意见书、用地预审、项目审批核准备案、社会稳定风险评估、节能审查、建设项目用地组件上报、国有建设用地使用权供应、签订《出让合同》或核发《国有建设用地划拨决定书》等）。

2.工程建设许可阶段（7个工作日以内完成）

牵头部门：市自然资源局

联办部门：市自然资源局、市水务局、市交通局、市住建局（市人防办）等

办理事项：核发建设工程规划许可证（包括核定建设工程设计方案）

3.施工许可阶段（42个工作日以内完成）

牵头部门：市住建局

联办部门：市住建局（市人防办）、市交通局、市农业农村局、市林草局、市水务局、市文旅局、市应急局、市地震局、市消防支队、市气象局、市公共资源交易中心，以及具有初步设计审批权的其他行业主管部门等

办理事项：核发建设工程施工许可证（包括项目初步设计审批、施工图设计审批及招投标等）

4.竣工验收阶段（10个工作日以内完成）

牵头部门：市住建局

联办部门：市住建局（市人防办）、市档案局、市发改委、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市审计局，以及初步设计审批部门和其他相关部门等

办理事项：完成建设工程联合验收并备案

三、优化审批实现方式

1.一网通办。持续做好投资项目在线审批监管平台建设和应用，坚决实行投资项目审批“一网通办”。所有投资项目（除涉密项目外）必须通过投资项目在线审批监管平台办理项目审批、核准、备案及有关报建审批事项，实行“网上申报、平台赋码、一码通行、信息共享、并联办理”。发挥“一项一码”的作用，项目各阶段、各环节审批事项“见码即办”。各职能审批部门要严格落实在线平台受理，不得以任何理由拒绝线上受理、不得超时审批，确保线上线下同步推进。

2.一窗受理。依托市区政务服务中心，建立完善“前台受理、后台审核”机制，设立投资项目审批综合服务窗口，由市自然资源局和市住建局统一负责投资项目咨询受理、按责转办、督促协调和办结出件。2019年4月底前，实现投资项目审批综合服务窗口统一收件、出件、咨询。

3.牵头负责。市自然资源局和市住建局对所牵头环节的审批时间进行总体控制和把握，根据审批需要召集联席会议研判、督办、协调处理审批中存在的问题和困难。2019年4月底前，牵头部门负责制定印发统一的项目审批指南（或实施细则），规范申报表格，明确资料目录以及审批流程图并向社会公布。

4.并联审批。每个审批阶段由牵头部门负责，各联办部门依据各自行业政策规定按时限办理所涉及的审批事项，做到信息共享、并行办理，实现“一家牵头、并联审批、限时办结”。

5.限时办结。由立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段的牵头部门负责，对本阶段涉及联办部门审批事项的审批时限进行优化，提出科学合理的最短办结时限，并严格执行。联办部门在办理过程中存在异议时，由各阶段的牵头部门实时组织联审会办。